## Inicial
O que é a SBD
Uso da Informática na Engenharia Via Intenet
Quadro de Distribuição de Quantidades
Orçamentos
Curvas ABC de Serviços e Insumos
Listagem de Insumos
Cronograma
Planejamento
Acompanhamento Financeiro
Acompanhamento Físico
Medições
Relação de Clientes

## SBD
O que é SBD,
Sistemática Badra de Dados & Assoc.
É uma empresa que utiliza de ferramentas de informática (Tron-orc, RMORCA, MS Project, Excel, Access, Verano, AutoCad, ArquiCad, Suretrack,) para Construção Civil.
Há 18 anos neste mercado, tem possibilitado Orçamento, Planejamento, Mecanismos de Controle de Custos e Prazos, com sistemáticas informátizadas
Para sua apreciação, a seguir mostramos uma "Briefing", de algumas de nossas tecnologias.

## Rel
Os Relatórios, e Metodologias Gerenciais a seguir, estão disponíveis , seja para os investidores, o construtor, o gerente ou executor, ao mesmo tempo.
Como?
No "campo" serão atualizados diariamente as informações em planilhas próprias, portanto não alterando a maneira usual da firma, serão enviados via arquivo por e-mail para a SBD e, usando dos programas residentes desenvolvidos colocam a disposição "on-line" os relatórios atualizados.
Quanto?
Será muito menos que o gerenciamento de custos e orçamento tradicional, pois utilizamos nossa engenharia e programas residentes sem custos adicionais acrescentando á tecnologia existente do cliente.
Ordens de grandeza
Uma obra de 10.000 m2, por exemplo,
Orçamento é de aproximadamente R$ 0,50/m2
Planejamento da Obra R$ 0,80 a 1,00/m2
e o Acompanamento de Custo R$ 1.000,00 p/ mês.
Onde?
Na obra, os dados serão gerados.
Na SBD, os dados serão analizados
No cliente, os dados estarão disponíveis
Nosso objetivo é com, usando de tecnologia de ponta, DIMINUIR os CUSTOS fixos de Orçamento e Gerenciamento, otimizando as rotinas existentes com total sigilo e velocidade.

## Qdq
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADES
INSUMO | PINI | COMPOS. | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | TOTAL | S.C | SUBSOLO | TERREO | 1º PAVIMENTO | 2º PAVIMENTO | COBERTURA | ÁREA EXTERNA
0
|  |  | 1 | CUSTO INDIRETO |  | 0
|  |  | 1.1 | Administração Local | gl | 1 | 1
|  |  | 1.2 | Instalação do Canteiro de Obra | gl | 1 | 1
|  |  | 1.3 | Máquinas e Equipamentos | gl | 1 | 1
|  |  | 1.4 | Despesas Correntes | gl | 1 | 1
0
0
|  |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
|  |  | 2.1 | Limpeza do terreno | m2 | 6053 | 6053
|  |  | 2.2 | Locação da obra | m2 | 925.44 | 925.44
0
0
|  |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0
|  |  | 3.1 | Movimento de Terra | gl | 1 | 1
0
0
|  |  | 4 | INFRA-ESTRUTURA |  | 0
|  |  | 4.1 | Fundações Profundas |  | 0
|  |  | 4.1.1 | Fundações Profundas - Tubulões | gl | 1 | 1
|  |  | 4.1.2 | Cortina |  | 0
|  |  | 4.1.2.1 | Prancheamento | m2 | 196.99 |  | 152.67 | 44.32
|  |  | 4.1.2.2 | Forma em chapa compensada resinada 12mm | m2 | 196.99 |  | 152.67 | 44.32
|  |  | 4.1.2.3 | Aço CA - 50A - bitola 6mm | kg | 87.9655 |  | 0 | 87.9655
|  |  | 4.1.2.4 | Aço CA - 50A - bitola 8mm | kg | 353.5656 |  | 139.5357 | 214.0299
|  |  | 4.1.2.5 | Aço CA - 50A - bitola 10mm | kg | 1470.6309 |  | 800.7601 | 669.8708
|  |  | 4.1.2.6 | Aço CA - 50A - bitola 12mm | kg | 2366.6778 |  | 2366.6778 | 0
|  | 050158 | 4.1.2.7 | Aço CA - 50A - bitola 16mm | kg | 504.6866 |  | 294.234 | 210.4526
|  | 050154 | 4.1.2.8 | Aço CA - 50A - bitola 25mm | kg | 533.7895 |  | 533.7895 | 0
|  |  | 4.1.2.9 | Concreto Usinado fck = 20MPa | m3 | 37.42 |  | 29 | 8.42
|  |  | 4.2 | Fundações Superficiais |  | 0
|  |  | 4.2.1 | Escavação manual | m3 | 153.32 |  | 101.38 | 51.94
|  | 40191 | 4.2.2 | Apiloamento de fundo de valas | m2 | 389.87 |  | 268.04 | 121.83
|  | 40192 | 4.2.3 | Lastro de concreto magro | m3 | 51.83 |  | 35.42 | 16.41
|  | 40103 | 4.2.4 | Forma comum p/ fundação | m2 | 292.41 |  | 196.79 | 95.62
|  |  | 4.2.5 | Aço CA - 50A |  | 0
|  |  | 4.2.5.1 | Bitola 6 mm | kg | 289.73 |  | 199.21 | 90.52
|  |  | 4.2.5.2 | Bitola 8 mm | kg | 232.14 |  | 86.5 | 145.64
|  |  | 4.2.5.3 | Bitola 10 mm | kg | 497.09 |  | 18.4 | 478.69
|  | 050158 | 4.2.5.4 | Bitola 12,5 mm | kg | 1161.39 |  | 1115.19 | 46.2
|  | 050154 | 4.2.5.5 | Bitola 16 mm | kg | 547.22 |  |  | 547.22
|  | 050150 | 4.2.5.6 | Bitola 20 mm | kg | 371.73 |  | 84.5 | 287.23
|  |  | 4.2.5.7 | Bitola 25 mm | kg | 935.39 |  |  | 935.39
|  | 050191 | 4.2.6 | Concreto Usinado fck = 20MPa | m3 | 62.73 |  | 40.29 | 22.44
|  | 050192 | 4.2.7 | Reaterro apiloado de valas | m3 | 96.17 |  | 61.46 | 34.71
|  | 050193 | 4.2.8 | Carga e transp.mat.exced. p/bota-fora D.M.T. 1km, no corte | m3 | 57.15 |  | 39.92 | 17.23
|  |  | 4.3 | Caixa d'água enterrada |  | 0
|  |  | 4.3.1 | Escavação manual | m3 | 78.97 | [6 empty] | 78.97
|  |  | 4.3.2 | Apiloamento de fundo de valas | m2 | 99.97 | [6 empty] | 99.97
|  |  | 4.3.3 | Lastro de concreto magro | m3 | 15 | [6 empty] | 15
|  |  | 4.3.4 | Forma em chapa compensada resinada 12mm | m2 | 116.63 | [6 empty] | 116.63
|  |  | 4.3.5 | Aço CA - 50A | kg | 1471 | [6 empty] | 1471
|  |  | 4.3.6 | Concreto Usinado fck = 20MPa | m3 | 14.71 | [6 empty] | 14.71
|  |  | 4.3.7 | Reaterro apiloado de valas | m3 | 49.26 | [6 empty] | 49.26
|  |  | 4.3.8 | Carga e transp.mat.exced. p/bota-fora D.M.T. 1km, no corte | m3 | 64.038 | [6 empty] | 64.038
0
0
|  |  | 5 | SUPER-ESTRUTURA |  | 0
G69513 |  |  | 5.1 | Forma em compensado plastificado 18mm |  | 0
| g31101 | 060701 | 5.1.1 | Pilares | m2 | 590.72 |  | 79.75 | 148.42 | 153.25 | 152.48 | 56.82
| g31103 | 060703 | 5.1.2 | Paredes | m2 | 258.82 | 258.82
| g31104 | 060704 | 5.1.3 | Vigas | m2 | 3017.33 | 163.47 |  | 429.53 | 812.8 | 927.1 | 684.43
| g31105 | 060705 | 5.1.4 | Lajes | m2 | 2489.96 | 72.67 |  | 504.33 | 653.86 | 594.68 | 664.42
| g31106 | 060706 | 5.1.5 | Escadas | m2 | 105.23 |  | 19 | 21 | 19.29 | 19.29 | 26.65
| g31108 | 060707 | 5.2 | Aço CA - 50A |  | 0
|  |  | 5.2.1 | Bitola 6 mm | kg | 11617.982 | 1258.3425 |  | 1907.2495 | 2684.4425 | 2927.89 | 2840.0575
|  |  | 5.2.2 | Bitola 8 mm | kg | 8164.5 | 629.504 |  | 1478.864 | 1908.472 | 2437.444 | 1710.216
|  |  | 5.2.3 | Bitola 10 mm | kg | 13553.5869 | 1288.5894 |  | 2056.8303 | 3933.153 | 3400.4565 | 2874.5577
|  |  | 5.2.4 | Bitola 12,5 mm | kg | 4821.58 | 1016.59 |  | 439.43 | 1183.15 | 716.66 | 1465.75
|  |  | 5.2.5 | Bitola 16 mm | kg | 3597.0276 | 1277.52 |  | 679.1716 | 757.36 | 479.456 | 403.52
|  |  | 5.2.6 | Bitola 20 mm | kg | 16218.6815 | 0 |  | 5380.3565 | 3812.4 | 6108.05 | 917.875
|  |  | 5.2.7 | Bitola 25 mm | kg | 39117.68 | 0 | 0 | 6858.04 | 14715.32 | 11194.52 | 6349.8
|  | 060762 | 5.3 | Tela soldada Q 138 | kg | 6282 |  |  | 1150 | 1815 | 1497 | 1820
|  | 060762 | 5.4 | Concreto Usinado fck = 20MPa |  | 0
|  | 060781 | 5.4.1 | Pilares | m3 | 38.4 |  | 6.26 | 10.43 | 9.82 | 9.69 | 2.2
|  | 060783 | 5.4.2 | Paredes | m3 | 32.35 | 32.35
|  |  | 5.4.3 | Vigas | m3 | 308.87 | 11.53 |  | 49.15 | 89.24 | 91.42 | 67.53
|  |  | 5.4.4 | Nervuras | m3 | 183.11 |  |  | 32.32 | 51.97 | 37.74 | 61.08
|  |  | 5.4.5 | Lajes | m3 | 180.12 | 10.89 |  | 35.3 | 45.76 | 41.66 | 46.51
|  |  | 5.4.6 | Escadas | m3 | 10.67 |  | 2.03 | 2.19 | 2.05 | 2.05 | 2.35
|  | 060762 | 5.5 | Enchimento de laje com tijolo furado | m3 | 142.69 |  |  |  | 142.69
|  | 140133 | 5.6 | Bloco cinasita tipo Arcon | m2 | 1826.57 |  |  | 314.4 | 508.8 | 496.65 | 506.72
140133
140133
|  | 140131 | 6 | PAREDES E PAINÉIS |  | 0
|  |  | 6.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico esp. 14cm | m2 | 1482.63 |  | 82.8 | 169.27 | 533.68 | 696.88
|  |  | 6.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico esp. 19cm | m2 | 945.96 |  | 111.4 | 279.51 | 255.94 | 227.64 | 71.47
|  | 110308 | 6.3 | Divisória de granilite (banheiros / vestiários) | m2 | 29.93 |  |  | 29.93
|  | 110305 | 6.4 | Verga de concreto | m3 | 3.81 |  | 0.25 | 0.18 | 1.4 | 1.98
|  | 110310 | 6.5 | Encunhamento | m3 | 14.62 |  | 1.27 | 3.04 | 4.7 | 5.43 | 0.18
0
0
|  |  | 7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 0
|  |  | 7.1 | Portas |  | 0
|  |  | 7.1.1 | Porta de madeira semi-oca, lisa para pintura 0,92x2,10m | un | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | 7.1.2 | Porta de madeira semi-oca, lisa para pintura 0,82x2,10m | un | 57 |  | 3 | 3 | 23 | 28
|  |  | 7.1.3 | Porta de madeira semi-oca, lisa para pintura 0,72x2,10m | un | 3 |  |  | 2 | 1
|  |  | 7.1.4 | Porta de madeira semi-oca, lisa para pintura 0,62x2,10m | un | 51 |  | 4 | 1 | 18 | 28
|  |  | 7.1.5 | Porta para divisória de banheiro 0,62x1,80m | un | 10 |  |  | 10
|  |  | 7.2 | Ferragens - Conjunto La Fonte "Studium" c/ sistema de segurança tipo mestragem |  | 0
|  |  | 7.2.1 | 6110 / externo - anodizado marron (054) | cj | 49 |  |  |  | 20 | 29
|  | 120101 | 7.2.2 | 5070 / banheiro - branco epoxi (060) | cj | 53 |  | 4 | 4 | 18 | 27
|  |  | 7.2.3 | 5070 / interno - branco epoxi (060) | cj | 10 |  | 3 | 2 | 4 | 1
|  |  | 7.2.4 | 5070 / externo - branco epoxi (060) | cj | 0
M40018 |  | 120298 | 7.2.5 | Tarjeta externa - 719 CR | cj | 10 |  |  | 10
M40018 |  | 120298 |  |  |  | 0
M40015 |  | 120288 | 8 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 0
|  |  | 8.1 | Alumínio Anodizado |  | 0
|  |  | 8.1.1 | J1 - Caixilho fixo / correr 2,69 x 1,00m | un | 2 |  | 1 | 1
|  |  | 8.1.2 | J2 - Caixilho fixo / correr 4,40 x 1,20m | un | 12 |  | 4 | 8
|  | 120298 | 8.1.3 | J3 - Caixilho fixo 2,65 x 0,80m | un | 2 |  |  | 1 | 1
|  | 120279 | 8.1.4 | J4 - Caixilho fixo / correr 2,40 x 1,00m | un | 13 |  |  | 6 | 7
|  |  | 8.1.5 | J5 - Caixilho fixo / basculante 1,60 x 0,60m | un | 2 |  |  | 2
|  |  | 8.1.6 | J6 - Caixilho fixo / basculante 1,90 x 0,50m | un | 2 |  |  | 2
|  |  | 8.1.7 | J7 - Caixilho correr c/ veneziana 1,30x1,02m | un | 43 |  |  |  | 16 | 27
|  |  | 8.1.8 | J8 - Caixilho basculante 1,10 x 0,50m | un | 38 |  |  |  | 13 | 25
|  |  | 8.1.9 | J9 - Caixilho basculante 1,10 x 0,50m | un | 7 |  |  |  | 4 | 3
|  |  | 8.1.10 | J10 - Caixilho fixo / correr 1,35 x 1,00m | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 8.1.11 | Caixilho ventilação permanente 0,70 x 0,70m | un | 1 |  | 1
|  | 120301 | 8.1.12 | Caixilho ventilação permanente 0,50 x 0,50m | un | 1 |  | 1
|  | 120301 | 8.1.13 | Porta de abrir 2 folhas 1,10 x 2,10m | un | 4 |  |  | 2 | 2
|  | 120311 | 8.1.14 | Porta de abrir 2 folhas 2,10 x 2,10m | un | 2 |  |  | 2
|  | 130448 | 8.1.15 | Guarda corpo tubular | m | 481.02 |  |  | 81.24 | 133.26 | 133.26 | 133.26
|  | 130491 | 8.2 | Ferro |  | 0
|  | 130491 | 8.2.1 | Corrimão de ferro tubular (escada) | m | 57.8 |  | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45
|  | 130451 | 8.2.2 | Escada Marinheiro larg. 45cm | m | 4 | [6 empty] | 4
|  | 130449 | 8.2.3 | Alçapão Inspeção caixa d'água 0,80 x 0,80m | un | 2 | [6 empty] | 2
|  | 130448 |  |  |  | 0
0
|  |  | 9 | VIDROS |  | 0
|  |  | 9.1 | Vidro Liso de 4mm | m2 | 162.55 |  | 23.81 | 61.45 | 41.49 | 35.8
|  |  | 9.2 | Vidro Fantasia 4mm | m2 | 28.57 |  |  | 3.82 | 9.35 | 15.4
|  |  | 9.3 | Vidro Liso de 10mm | m2 | 18.06 |  |  | 13.44 | 4.62
|  | 083203 | 9.4 | Portas de vidro temperado 10mm com puxadores, fechadura e molas - transparente 2 folhas 1,90x2,10m | un | 4 |  | 2 | 2
|  | 083203 | 9.5 | Portas de vidro temperado 10mm com puxadores, fechadura e molas - transparente 2 folhas 2,10x2,10m | un | 1 |  |  | 1
|  | 083203 | 9.6 | Portas de vidro temperado 10mm com puxadores, fechadura e molas - transparente 2 folhas 1,20x2,10m | un | 1 |  |  |  | 1
|  | 083203 | 9.7 | Portas de vidro temperado 10mm com puxadores, fechadura e molas - transparente 1 folha 0,80x2,10m | un | 1 | [5 empty] | 1
|  | 083164 |  |  |  | 0
|  | 083201 | 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO TÉRMICA |  | 0
|  | 083201 | 10.1 | Respaldo da fundação | m2 | 92.85 |  | 45.35 | 47.5
|  |  | 10.2 | Lajes de Cobertura e Térreo | m2 | 848.58 |  |  | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 735
|  | 083211 | 10.3 | Áreas Molhadas | m2 | 446.44 |  | 5.56 | 114.84 | 241.2 | 84.84
|  | 083200 | 10.4 | Reservatórios | m2 | 100.08 | [6 empty] | 100.08
|  | 083176 | 10.5 | Cortinas de concreto | m2 | 91.04 |  | 91.04
0
0
|  | 084001 | 11 | FORRO |  | 0
|  | 084002 | 11.1 | Forro em lambri de madeira | m2 | 330.54 |  | 5.56 |  | 48.4 | 276.58
|  | 150712 |  |  |  | 0
|  | 150712 |  |  |  | 0
|  | 150200 | 12 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS |  | 0
|  | 150200 | 12.1 | Preparo |  | 0
|  | 150712 | 12.1.1 | Chapisco | m2 | 3944.64 |  | 378.51 | 558.86 | 1419.28 | 1587.99
|  | 150710 | 12.1.2 | Emboço | m2 | 3944.64 |  | 378.51 | 558.86 | 1419.28 | 1587.99
|  | 150724 | 12.2 | Acabamento |  | 0
|  | 150725 | 12.2.1 | Reboco | m2 | 2400.25 |  | 264.92 | 306.47 | 742.22 | 1086.64
|  |  | 12.2.2 | Azulejo "Serenata White" - 30x30cm - Eliane | m2 | 481.01 |  | 68.13 | 74.52 | 338.36
|  |  | 12.2.3 | Azulejo "Serenata Bege" - 30x30cm - Eliane | m2 | 1063.38 |  | 45.46 | 177.87 | 338.7 | 501.35
|  |  | 12.2.4 | Gesso liso sobre bloco | m2 | 210.59 |  | 40.8 | 100.27 | 34.76 | 34.76
0
0
|  | 170311 | 13 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS |  | 0
|  | 170313 | 13.1 | Preparo |  | 0
|  |  | 13.1.1 | Chapisco | m2 | 893.28 |  | 98.28 | 231.52 | 274.53 | 288.95
|  | 150710 | 13.1.2 | Emboço (p/ aplic. Revest. Cerâmico) | m2 | 893.28 |  | 98.28 | 231.52 | 274.53 | 288.95
|  |  | 13.2 | Acabamento |  | 0
|  |  | 13.2.1 | Revestimento c/ pastilha cerâmica 5x5cm | m2 | 893.28 |  | 98.28 | 231.52 | 274.53 | 288.95
|  |  | 13.2.2 | Concreto aparente tratado | m2 | 1572.43 |  | 71.89 | 434.37 | 401.9 | 401.9 | 262.37
|  | 170201 |  |  |  | 0
0
|  |  | 14 | REVESTIMENTOS DE PISOS |  | 0
|  |  | 14.1 | Preparo |  | 0
|  |  | 14.1.1 | Lastro impermeabilizado | m2 | 599.12 |  | 339.23 | 259.89
|  |  | 14.1.2 | Regularização de base para pisos cerâmicos | m2 | 1964.63 |  | 336.61 | 591.78 | 444.33 | 591.91
|  |  | 14.2 | Acabamento |  | 0
|  |  | 14.2.1 | Piso "Croma Pêssego Plus" 31x31cm PEI 3 - Eliane | m2 | 3134.31 |  | 339.23 | 703.68 | 682.59 | 673.81 | 735
|  |  | 14.2.2 | Piso "Porcellanato Mercúrio" 30x30cm PEI 4 - Eliane | m2 | 11.76 |  | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94
|  |  | 14.2.3 | Piso de alta resistência (rampas) | m2 | 113.58 |  |  | 37.86 | 37.86 | 37.86
|  |  | 14.3 | Degraus, Rodapés, Soleiras e Peitoris |  | 0
|  |  | 14.3.1 | Degrau em cerâmica | m | 81.6 |  | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
|  |  | 14.3.2 | Rodapé em Cerâmica | m | 1682.23 |  | 75.78 | 381.6 | 505.5 | 587.76 | 131.59
|  |  | 14.3.3 | Peitoril em granito (caixilhos) | m | 212.22 |  | 21.49 | 61.94 | 60.24 | 68.55
|  |  | 14.3.4 | Peitoril em granito (guarda-corpo) | m | 347.76 |  |  | 81.24 | 133.26 | 133.26
|  |  | 14.3.5 | Soleira em granito larg. 14cm | m | 42.9 |  | 2.8 | 4 | 16.5 | 19.6
0
0
|  |  | 15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0
|  |  | 15.1 | Instalações Hidráulicas | gl | 1 |  | 1
|  |  | 15.2 | Louças Incepa - linha Flamingo cor 25 |  | 0
|  |  | 15.2.1 | Bacia sanitária com caixa acoplada | un | 55 |  | 2 | 8 | 18 | 27
|  |  | 15.2.2 | Lavatório de louça c/ coluna | un | 52 |  | 3 | 4 | 18 | 27
|  |  | 15.2.3 | Cuba de louça oval de embutir (1046) | un | 5 |  |  | 4 | 1
|  |  | 15.2.4 | Mictório de louça | un | 4 |  |  | 4
|  |  | 15.2.5 | Cuba dupla de inox Mekal CD 50 | un | 2 |  | 1 |  | 1
|  |  | 15.2.6 | Cuba simples de inox Mekal CS 50 | un | 4 |  |  |  | 4
|  |  | 15.2.7 | Papeleira de louça 15x15cm | un | 55 |  | 2 | 8 | 18 | 27
|  |  | 15.2.8 | Saboneteira de louça 15x15cm | un | 55 |  | 2 | 8 | 18 | 27
|  |  | 15.3 | Metais Docol De Luxe - cromado |  | 0
|  |  | 15.3.1 | Pressmatic mesa | un | 5 |  |  | 4 | 1
|  |  | 15.3.2 | Pressmatic mictório | un | 4 |  |  | 4
|  |  | 15.4 | Metais Deca Linha Prata C 50 |  | 0
|  |  | 15.4.1 | Aparelho misturador para lavatório | un | 43 |  |  |  | 16 | 27
|  |  | 15.4.2 | Torneira para lavatório | un | 7 |  | 3 | 4
|  |  | 15.4.3 | Aparelho misturador para ducha | un | 43 |  |  |  | 16 | 27
|  |  | 15.4.4 | Aparelho misturador para pia tipo mesa, articulável | un | 8 |  | 2 |  | 6
|  |  | 15.4.5 | Ducha Spot 1992 | un | 45 |  |  | 2 | 16 | 27
|  |  | 15.4 | Bancadas |  | 0
|  |  | 15.4.1 | Bancada em Granito (4,50x0,45)m | un | 1 |  | 1
|  |  | 15.4.2 | Bancada em Granito (1,50x0,45)m | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 15.4.3 | Bancada em Granito (1,00x0,45)m | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 15.4.4 | Bancada em Granito (1,50x0,30)m | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 15.4.5 | Bancada em Granito p/ 2 cubas (2,80x0,60)m | un | 2 |  | 1 |  | 1
|  |  | 15.4.6 | Bancada em Granito p/ 2 cubas (2,40x0,60)m | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 15.4.7 | Bancada em Granito p/ 1 cuba (2,10x0,60)m | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 15.4.8 | Bancada em Granito p/ 1 cuba (2,00x0,60)m | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 15.4.9 | Bancada em Granito p/ 1 cuba (1,00x0,60)m + lixo | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 15.4.10 | Bancada em Granito p/ 2 cubas (1,60x0,60)m | un | 2 |  |  | 2
0
0
|  |  | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONIA |  | 0
|  |  | 16.1 | Instalações elétricas / telefonia | gl | 1 | 1
|  |  | 16.2 | Fornecimento de transformador trifásico 225kVA-15KV | gl | 1 | 1
0
0
|  |  | 17 | PINTURA |  | 0
|  |  | 17.1 | Latéx c/ Massa Corrida (teto) | m2 | 2217 |  | 342.74 | 748.98 | 681.12 | 444.16
|  |  | 17.2 | Caiação (teto) | m2 | 1.63 |  |  | 1.63
|  |  | 17.3 | Verniz em forro de madeira | m2 | 330.54 |  | 5.56 |  | 48.4 | 276.58
|  |  | 17.4 | Caiação (paredes internas) | m2 | 160.85 |  |  | 12.86 | 52.59 | 95.4
|  |  | 17.5 | Latéx acrílico c/ Massa Corrida (paredes internas) | m2 | 2405.86 |  | 221.86 | 393.88 | 776.98 | 1013.14
|  |  | 17.6 | Verniz sobre Esquadrias de Madeira | m2 | 498.96 |  | 30.24 | 27.72 | 188.37 | 252.63
|  |  | 17.7 | Esmalte sobre Esquadrias de Ferro | m2 | 32.45 |  | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  | 3.53
0
0
|  |  | 18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  | 0
|  |  | 18.1 | Preparo de caixa p/ pavimentação | m2 | 1916.1 | [6 empty] | 1916.1
|  |  | 18.2 | Guias pré-fabricadas e sarjetas de concreto | m | 544 | [6 empty] | 544
|  |  | 18.3 | Piso intertravado de concreto (ruas) | m2 | 1916.1 | [6 empty] | 1916.1
|  |  | 18.4 | Piso de concreto armado c/ tela de aço (estacionamento) | m2 | 378.28 | [6 empty] | 378.28
|  |  | 18.5 | Demarcação de vagas (estacionamento) | m | 157.5 | [6 empty] | 157.5
|  |  | 18.6 | Caixa de inspeção de alvenaria c/ tampa de concreto 50x50cm | un | 3 | [6 empty] | 3
|  |  | 18.7 | Caixa de passagem de alvenaria c/ tampa de concreto 30x30x45cm | un | 19 | [6 empty] | 19
|  |  | 18.8 | Caixa de passagem de alvenaria c/ tampa de concreto 60x60x75cm | un | 3 | [6 empty] | 3
|  |  | 18.9 | Envelopamento de tubos em concreto | m | 358.5 | [6 empty] | 358.5
|  |  | 18.10 | Construção de Torre d'água diâmetro 2,40m altura 20,00m | un | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | 18.11 | Instalação de poço tubular profundo | gl | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | 18.12 | Estação de Tratamento de esgoto | gl | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | 18.13 | Acerto de jardins (área = 3007m2) | gl | 1 | [6 empty] | 1
0
0
|  |  | 19 | LIMPEZA FINAL |  | 0
|  |  | 19.1 | Limpeza geral da obra | m2 | 2781.69 | 132.22 | 362.8 | 767.77 | 761.72 | 757.18
0
0
|  |  | 20 | EQUIPAMENTOS |  | 0
|  |  | 20.1 | Instalações Especiais |  | 0
|  |  | 20.1.1 | Placas para captação de energia solar sob estrutura de alumínio | gl | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | 20.1.2 | Câmara Fria | gl | 1 |  |  | 0 | 1
|  |  | 20.1.3 | Ar Condicionado | gl | 1 | 1
0
0
|  |  | 21 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0
|  |  | 21.1 | Balcões de atendimento | gl | 1 | 1
|  |  | 21.2 | Mastros para bandeira | gl | 1 | 1
|  |  | 21.3 | Placas comemorativas | gl | 1 | 1
0
0

## Orc
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA
Item | Servico | Unid. | Quant. | R$ Unit. | R$ Total | [5 empty] | Preço Unitário |  |  |  | Preço
[7 empty] | Item | Servico | Unid. | Quant. | Mão de Obra | Mat./Equip. | Serv. Emp. | Total | Total
01 | CUSTO INDIRETO |  |  |  | 0 |  | 01 | CUSTO INDIRETO
01.01 | Administracao Local | GL | 1 | 465540.66 | 465540.66 |  | 01.01 | Administracao Local | GL | 1 |  | 0 | 465540.66 | 465540.66 | 465540.66
01.02 | Instalacao do Canteiro de Obras | GL | 1 | 222125.19 | 222125.19 |  | 01.02 | Instalacao do Canteiro de Obras | GL | 1 | 0 | 0 | 222125.19 | 222125.19 | 222125.19
01.03 | Maquinas e Equipamentos | GL | 1 | 480410 | 480410 |  | 01.03 | Maquinas e Equipamentos | GL | 1 |  |  | 480410 | 480410 | 480410
01.04 | Despesas Correntes | GL | 1 | 1924560 | 1924560 |  | 01.04 | Despesas Correntes | GL | 1 |  |  | 1924560 | 1924560 | 1924560
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 3092635.85 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 3092635.85
02 | SERVICOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 |  | 02 | SERVICOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
02.01 | Locacao da obra | M2 | 4047.5 | 2.03 | 8216.425 |  | 02.01 | Locacao da obra | M2 | 4047.5 | 1.13 | 0.9 | 0 | 2.03 | 8216.425
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 8216.425 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 8216.425
03 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 0 |  | 03 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 0
03.01 | Limpeza do terreno | M2 | 8157.03 | 0.95 | 7749.1785 |  | 03.01 | Limpeza do terreno | M2 | 8157.03 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 7749.1785
03.02 | Escavacao mecanica | M3 | 52000 | 6 | 312000 |  | 03.02 | Escavacao mecanica | M3 | 52000 | 0 | 0 | 6 | 6 | 312000
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 319749.1785 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 319749.1785
04 | INFRA-ESTRUTURA |  |  | 0 | 0 |  | 04 | INFRA-ESTRUTURA | [6 empty] | 0
04.01 | Fundacoes Profundas - Estacas tipo Helice Continua |  |  | 0 | 0 |  | 04.01 | Fundacoes Profundas - Estacas tipo Helice Continua | [6 empty] | 0
04.01.01 | Perfuracao | M | 7560 | 31 | 234360 |  | 04.01.01 | Perfuracao | M | 7560 | 0 | 0 | 31 | 31 | 234360
04.01.02 | Concretagern | M3 | 3000 | 119.5 | 358500 |  | 04.01.02 | Concretagern | M3 | 3000 | 0 | 119.5 | 0 | 119.5 | 358500
04.01.03 | Armacao | KG | 300000 | 1.6 | 480000 |  | 04.01.03 | Armacao | KG | 300000 | 0.69 | 0.91 | 0 | 1.6 | 480000
04.01.04 | Mobilizacao de equipamento | GL | 1 | 6065.79 | 6065.79 |  | 04.01.04 | Mobilizacao de equipamento | GL | 1 | 0 | 0 | 6065.79 | 6065.79 | 6065.79
04.02 | Fundacoes Superficiais |  |  | 0 | 0 |  | 04.02 | Fundacoes Superficiais | [6 empty] | 0
04.02.01 | Escavacao manual | M3 | 1323 | 12.32 | 16299.36 |  | 04.02.01 | Escavacao manual | M3 | 1323 | 12.32 | 0 | 0 | 12.32 | 16299.36
04.02.02 | Reaterro | M3 | 361.99 | 14.97 | 5418.9903 |  | 04.02.02 | Reaterro | M3 | 361.99 | 14.97 | 0 | 0 | 14.97 | 5418.9903
04.02.03 | Apiloarnento da valas | M2 | 945 | 5.69 | 5377.05 |  | 04.02.03 | Apiloarnento da valas | M2 | 945 | 5.69 | 0 | 0 | 5.69 | 5377.05
04.02.04 | Lastro de concreto magro 5cm | M3 | 38.27 | 118.1 | 4519.687 |  | 04.02.04 | Lastro de concreto magro 5cm | M3 | 38.27 | 32.44 | 85.66 | 0 | 118.1 | 4519.687
04.02.05 | Forma comum tabuas de pinho | M2 | 1419.6 | 15.63 | 22188.348 |  | 04.02.05 | Forma comum tabuas de pinho | M2 | 1419.6 | 11.3 | 4.33 | 0 | 15.63 | 22188.348
04.02.06 | Armadura CA 50 | KG | 92200 | 1.6 | 147520 |  | 04.02.06 | Armadura CA 50 | KG | 92200 | 0.69 | 0.91 | 0 | 1.6 | 147520
04.02.07 | Concreto fck 18MPa | M3 | 922 | 151.94 | 140088.68 |  | 04.02.07 | Concreto fck 18MPa | M3 | 922 | 32.44 | 119.5 | 0 | 151.94 | 140088.68
04.03 | Cortina |  |  | 0 | 0 |  | 04.03 | Cortina | [6 empty] | 0
04.03.01 | Cravacao de perfis metalicos | M | 1063.02 | 83.84 | 89123.5968 |  | 04.03.01 | Cravacao de perfis metalicos | M | 1063.02 | 1.01 | 61.88 | 20.95 | 83.84 | 89123.5968
04.03.02 | Forma compensado resinado | M2 | 2126.03 | 15.08 | 32060.5324 |  | 04.03.02 | Forma compensado resinado | M2 | 2126.03 | 11.56 | 3.52 | 0 | 15.08 | 32060.5324
04.03.03 | Armadura CA 50 | KG | 42520.6 | 1.66 | 70584.196 |  | 04.03.03 | Armadura CA 50 | KG | 42520.6 | 0.69 | 0.97 | 0 | 1.66 | 70584.196
04.03.04 | Concreto fck 18MPa | M3 | 425.21 | 151.94 | 64606.4074 |  | 04.03.04 | Concreto fck 18MPa | M3 | 425.21 | 32.44 | 119.5 | 0 | 151.94 | 64606.4074
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 1676712.6379 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 1676712.6379
05 | SUPER-ESTRUTURA |  |  | 0 | 0 |  | 05 | SUPER-ESTRUTURA | [6 empty] | 0
05.01 | Formas de chapa compensada (reaprov. 15x) | M2 | 107324.89 | 19.28 | 2069223.8792 |  | 05.01 | Formas de chapa compensada (reaprov. 15x) | M2 | 107324.89 | 11.74 | 7.54 | 0 | 19.28 | 2069223.8792
05.02 | Armadura CA-50 | KG | 965923.98 | 1.6 | 1545478.368 |  | 05.02 | Armadura CA-50 | KG | 965923.98 | 0.69 | 0.91 | 0 | 1.6 | 1545478.368
05.03 | Concreto fck 20 MPa | M3 | 10732.49 | 170.07 | 1825274.5743 |  | 05.03 | Concreto fck 20 MPa | M3 | 10732.49 | 54.57 | 115.5 | 0 | 170.07 | 1825274.5743
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 5439976.8215 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 5439976.8215
06 | ALVENARIA E DIVISORIAS |  |  | 0 | 0 |  | 06 | ALVENARIA E DIVISORIAS | [6 empty] | 0
06.01 | Alvenaria de bloco ceramico 10cm | M2 | 43059.17 | 16.33 | 703156.2461 |  | 06.01 | Alvenaria de bloco ceramico 10cm | M2 | 43059.17 | 11.32 | 5.01 | 0 | 16.33 | 703156.2461
06.02 | Alvenaria de bloco ceramico 20cm | M2 | 1549.01 | 22.49 | 34837.2349 |  | 06.02 | Alvenaria de bloco ceramico 20cm | M2 | 1549.01 | 17.77 | 4.72 | 0 | 22.49 | 34837.2349
06.03 | Divisoria em compensado naval revestida com laminado melaminico (p/sanitarios) | M2 | 542.72 | 100 | 54272 |  | 06.03 | Divisoria em compensado naval revestida com laminado melaminico (p/sanitarios) | M2 | 542.72 | 0 | 0 | 100 | 100 | 54272
06.04 | Divisoria em compensado naval revestida com laminado melaminico (ambientes internos) | M2 | 479.63 | 99 | 47483.37 |  | 06.04 | Divisoria em compensado naval revestida com laminado melaminico (ambientes internos) | M2 | 479.63 | 0 | 0 | 99 | 99 | 47483.37
06.05 | Encunhamento | M3 | 131.6 | 273.53 | 35996.548 |  | 06.05 | Encunhamento | M3 | 131.6 | 100.65 | 172.88 | 0 | 273.53 | 35996.548
06.06 | Vergas de concreto armado | M3 | 74.04 | 290.94 | 21541.1976 |  | 06.06 | Vergas de concreto armado | M3 | 74.04 | 143.97 | 146.97 | 0 | 290.94 | 21541.1976
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 897286.5966 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 897286.5966
07 | IMPERMEABILIZACAO |  |  | 0 | 0 |  | 07 | IMPERMEABILIZACAO | [6 empty] | 0
07.01 | Fundacoes | M2 | 216.56 | 10.41 | 2254.3896 |  | 07.01 | Fundacoes | M2 | 216.56 | 7.24 | 3.17 | 0 | 10.41 | 2254.3896
07.02 | Poco do elevador | M2 | 103.92 | 27.06 | 2812.0752 |  | 07.02 | Poco do elevador | M2 | 103.92 | 0 | 7.21 | 19.85 | 27.06 | 2812.0752
07.03 | Lajes do Terreo e Cobertura | M2 | 3914.18 | 37.67 | 147447.1606 |  | 07.03 | Lajes do Terreo e Cobertura | M2 | 3914.18 | 0 | 13.08 | 24.59 | 37.67 | 147447.1606
07.04 | Caixas d'agua | M2 | 777.11 | 29.62 | 23017.9982 |  | 07.04 | Caixas d'agua | M2 | 777.11 | 0 | 13.08 | 16.54 | 29.62 | 23017.9982
07.05 | Jardins | M2 | 2458.52 | 37.67 | 92612.4484 |  | 07.05 | Jardins | M2 | 2458.52 | 0 | 13.08 | 24.59 | 37.67 | 92612.4484
07.06 | Areas frias | M2 | 2876.06 | 34.81 | 100115.6486 |  | 07.06 | Areas frias | M2 | 2876.06 | 0 | 13.08 | 21.73 | 34.81 | 100115.6486
07.07 | Cortina | M2 | 2159.14 | 29.62 | 63953.7268 |  | 07.07 | Cortina | M2 | 2159.14 | 0 | 13.08 | 16.54 | 29.62 | 63953.7268
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 432213.4474 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 432213.4474
08 | ESQUADRIAS E PECAS DE MARCENARIA |  |  | 0 | 0 |  | 08 | ESQUADRIAS E PECAS DE MARCENARIA | [6 empty] | 0
08.01 | Portas |  |  | 0 | 0 |  | 08.01 | Portas | [6 empty] | 0
08.01.01 | Porta de madeira revestida c/ laminado fenolico melaminico 0.90 x 2.10m | UN | 534 | 785.68 | 419553.12 |  | 08.01.01 | Porta de madeira revestida c/ laminado fenolico melaminico 0.90 x 2.10m | UN | 534 | 44.68 | 741 | 0 | 785.68 | 419553.12
08.01.02 | Porta de madeira revestida c/ laminado fenolico melaminico 1.10 x 2.10m | UN | 209 | 933.95 | 195195.55 |  | 08.01.02 | Porta de madeira revestida c/ laminado fenolico melaminico 1.10 x 2.10m | UN | 209 | 54.62 | 879.33 | 0 | 933.95 | 195195.55
08.01.03 | Porta de madeira revestida c/ laminado fenolico melaminico 1.60 x 2.10m | UN | 27 | 1421.6 | 38383.2 |  | 08.01.03 | Porta de madeira revestida c/ laminado fenolico melaminico 1.60 x 2.10m | UN | 27 | 78.37 | 1343.23 | 0 | 1421.6 | 38383.2
08.01.04 | Porta de madeira revestida c/ laminado fenolico melaminico 1.90 x 2.10m | UN | 60 | 1645.49 | 98729.4 |  | 08.01.04 | Porta de madeira revestida c/ laminado fenolico melaminico 1.90 x 2.10m | UN | 60 | 94.32 | 1551.17 | 0 | 1645.49 | 98729.4
08.01.05 | Porta de madeira de correr revestida c/ laminado fenolico melaminico 1.20 x 2.10m | UN | 4 | 1008.96 | 4035.84 |  | 08.01.05 | Porta de madeira de correr revestida c/ laminado fenolico melaminico 1.20 x 2.10m | UN | 4 | 59.61 | 949.35 | 0 | 1008.96 | 4035.84
08.01.06 | Porta de madeira de correr revestida c/ laminado fenolico melaminico 1.60 x 2.10m | UN | 1 | 1421.6 | 1421.6 |  | 08.01.06 | Porta de madeira de correr revestida c/ laminado fenolico melaminico 1.60 x 2.10m | UN | 1 | 78.37 | 1343.23 | 0 | 1421.6 | 1421.6
08.02 | Porta de madeira com chapa de chumbo revestida em laminado fenolico melaminico 1.90x2.10 m | UN | 4 | 2122.24 | 8488.96 |  | 08.02 | Porta de madeira com chapa de chumbo revestida em laminado fenolico melaminico 1.90x2.10 m | UN | 4 | 44.69 | 2077.55 | 0 | 2122.24 | 8488.96
08.03 | Conjunto de fechaduras para: |  |  | 0 | 0 |  | 08.03 | Conjunto de fechaduras para: | [6 empty] | 0
08.03.01 | Apartamentos, areas medicas, administrativas e apoio em geral | CJ | 747 | 73.7 | 55053.9 |  | 08.03.01 | Apartamentos, areas medicas, administrativas e apoio em geral | CJ | 747 | 16.51 | 57.19 | 0 | 73.7 | 55053.9
08.03.02 | Sanitarios todas as areas | CJ | 131 | 69.06 | 9046.86 |  | 08.03.02 | Sanitarios todas as areas | CJ | 131 | 16.51 | 52.55 | 0 | 69.06 | 9046.86
08.03.03 | Portas duplas c/ fecho | CJ | 92 | 80.83 | 7436.36 |  | 08.03.03 | Portas duplas c/ fecho | CJ | 92 | 16.51 | 64.32 | 0 | 80.83 | 7436.36
08.04 | Bate macas Perplac PF ( perstorp) | M | 11155.77 | 33.85 | 377622.8145 |  | 08.04 | Bate macas Perplac PF ( perstorp) | M | 11155.77 | 8 | 25.85 | 0 | 33.85 | 377622.8145
08.05 | Bancadas em madeira revestidas c/ laminado fenolico melaminico | M | 153.66 | 65.61 | 10081.6326 |  | 08.05 | Bancadas em madeira revestidas c/ laminado fenolico melaminico | M | 153.66 | 31.28 | 34.33 | 0 | 65.61 | 10081.6326
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 1225049.2371 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 1225049.2371
09 | ESQUADRIAS METALICAS |  |  | 0 | 0 |  | 09 | ESQUADRIAS METALICAS | [6 empty] | 0
09.01 | Aluminio |  |  | 0 | 0 |  | 09.01 | Aluminio | [6 empty] | 0
09.01.01 | Caixilhos de aluminio anodizado, linha 30 Alcoa | M2 | 1682.42 | 321.09 | 540208.2378 |  | 09.01.01 | Caixilhos de aluminio anodizado, linha 30 Alcoa | M2 | 1682.42 | 13.13 | 0.46 | 307.5 | 321.09 | 540208.2378
09.01.02 | Porta de aluminio anodizado, linha 30 Alcoa | M2 | 32.34 | 257.45 | 8325.933 |  | 09.01.02 | Porta de aluminio anodizado, linha 30 Alcoa | M2 | 32.34 | 18.07 | 239.38 | 0 | 257.45 | 8325.933
09.02 | Ferro |  |  | 0 | 0 |  | 09.02 | Ferro | [6 empty] | 0
09.02.01 | Alcapao p/ caixa d'agua - 0,80x0,80crn | UN | 2 | 75.8 | 151.6 |  | 09.02.01 | Alcapao p/ caixa d'agua - 0,80x0,80crn | UN | 2 | 9.62 | 0 | 66.18 | 75.8 | 151.6
09.02.02 | Escada marinheiro | M | 8 | 85.32 | 682.56 |  | 09.02.02 | Escada marinheiro | M | 8 | 4.78 | 0.03 | 80.51 | 85.32 | 682.56
09.02.03 | Corrimao de ferro tubular | M | 664.74 | 37.9 | 25193.646 |  | 09.02.03 | Corrimao de ferro tubular | M | 664.74 | 4.78 | 0.03 | 33.09 | 37.9 | 25193.646
09.02.04 | Porta de ferro 0.90 x 2.10m | UN | 5 | 481.9 | 2409.5 |  | 09.02.04 | Porta de ferro 0.90 x 2.10m | UN | 5 | 0 | 0 | 481.9 | 481.9 | 2409.5
09.02.05 | Porta de ferro 1.60 x 2.10m | UN | 4 | 859.05 | 3436.2 |  | 09.02.05 | Porta de ferro 1.60 x 2.10m | UN | 4 | 0 | 0 | 859.05 | 859.05 | 3436.2
09.02.06 | Porta de ferro 1.90 x 2.10m | UN | 35 | 928.57 | 32499.95 |  | 09.02.06 | Porta de ferro 1.90 x 2.10m | UN | 35 | 0 | 0 | 928.57 | 928.57 | 32499.95
09.02.07 | Porta corta fogo 0.90 x 2.10m | UN | 40 | 524.31 | 20972.4 |  | 09.02.07 | Porta corta fogo 0.90 x 2.10m | UN | 40 | 131.58 | 392.73 | 0 | 524.31 | 20972.4
09.02.08 | Porta corta fogo 1.60 x 2.10m | UN | 2 | 503.82 | 1007.64 |  | 09.02.08 | Porta corta fogo 1.60 x 2.10m | UN | 2 | 131.58 | 372.24 | 0 | 503.82 | 1007.64
09.02.09 | Porta corta fogo1.90 x 2.10m | UN | 50 | 560.82 | 28041 |  | 09.02.09 | Porta corta fogo1.90 x 2.10m | UN | 50 | 131.58 | 429.24 | 0 | 560.82 | 28041
09.02.10 | Porta corta fogo de correr 1.00 x 2.10m | UN | 1 | 389.82 | 389.82 |  | 09.02.10 | Porta corta fogo de correr 1.00 x 2.10m | UN | 1 | 131.58 | 258.24 | 0 | 389.82 | 389.82
09.02.11 | Batentes hospitalares de ferro | M | 4352.5 | 26.64 | 115950.6 |  | 09.02.11 | Batentes hospitalares de ferro | M | 4352.5 | 11.58 | 15.06 | 0 | 26.64 | 115950.6
09.02.12 | Portao c/ tela | M2 | 18.5 | 154.29 | 2854.365 |  | 09.02.12 | Portao c/ tela | M2 | 18.5 | 0 | 0 | 154.29 | 154.29 | 2854.365
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 782123.4518 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 782123.4518
10 | FORROS |  |  | 0 | 0 |  | 10 | FORROS | [6 empty] | 0
10.01 | Preparo |  |  | 0 | 0 |  | 10.01 | Preparo | [6 empty] | 0
10.01.01 | Chapisco | M2 | 2504.57 | 2.15 | 5384.8255 |  | 10.01.01 | Chapisco | M2 | 2504.57 | 1.56 | 0.59 | 0 | 2.15 | 5384.8255
10.01.02 | Emboco | M2 | 2504.57 | 7.52 | 18834.3664 |  | 10.01.02 | Emboco | M2 | 2504.57 | 5.79 | 1.73 | 0 | 7.52 | 18834.3664
10.02 | Acabamento |  |  | 0 | 0 |  | 10.02 | Acabamento | [6 empty] | 0
10.02.01 | Reboco | M2 | 2504.57 | 6.75 | 16905.8475 |  | 10.02.01 | Reboco | M2 | 2504.57 | 6.36 | 0.39 | 0 | 6.75 | 16905.8475
10.02.02 | Forro de gesso removivel | M2 | 20062.55 | 24.92 | 499958.746 |  | 10.02.02 | Forro de gesso removivel | M2 | 20062.55 | 0 | 0 | 24.92 | 24.92 | 499958.746
10.02.03 | Forro de gesso em placas | M2 | 1313.17 | 22.07 | 28981.6619 |  | 10.02.03 | Forro de gesso em placas | M2 | 1313.17 | 0 | 0 | 22.07 | 22.07 | 28981.6619
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 570065.4473 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 570065.4473
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  | 0 | 0 |  | 11 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | [6 empty] | 0
11.01 | Preparo |  |  | 0 | 0 |  | 11.01 | Preparo | [6 empty] | 0
11.01.01 | Chapisco | M2 | 63840.4 | 2.15 | 137256.86 |  | 11.01.01 | Chapisco | M2 | 63840.4 | 1.56 | 0.59 | 0 | 2.15 | 137256.86
11.01.02 | Emboco | M2 | 63840.4 | 7.52 | 480079.808 |  | 11.01.02 | Emboco | M2 | 63840.4 | 5.79 | 1.73 | 0 | 7.52 | 480079.808
11.02 | Acabamento |  |  | 0 | 0 |  | 11.02 | Acabamento | [6 empty] | 0
11.02.01 | Reboco | M2 | 48546.93 | 6.8 | 330119.124 |  | 11.02.01 | Reboco | M2 | 48546.93 | 6.41 | 0.39 | 0 | 6.8 | 330119.124
11.02.02 | Azulejos | M2 | 7639.73 | 30.12 | 230108.6676 |  | 11.02.02 | Azulejos | M2 | 7639.73 | 19.84 | 10.28 | 0 | 30.12 | 230108.6676
11.02.03 | Revestimento em laminado fenolico melaminico | M2 | 7314.5 | 29.32 | 214461.14 |  | 11.02.03 | Revestimento em laminado fenolico melaminico | M2 | 7314.5 | 9.27 | 20.05 | 0 | 29.32 | 214461.14
11.02.04 | Blindagem de alvenaria em chumbo p/ protecao radiologica | M2 | 339.24 | 28.85 | 9787.074 |  | 11.02.04 | Blindagem de alvenaria em chumbo p/ protecao radiologica | M2 | 339.24 | 6.6 | 22.25 | 0 | 28.85 | 9787.074
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 1401812.6736 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 1401812.6736
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 | 0 |  | 12 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | [6 empty] | 0
12.01 | Preparo |  |  | 0 | 0 |  | 12.01 | Preparo | [6 empty] | 0
12.01.01 | Chapisco | M2 | 5604.81 | 2.15 | 12050.3415 |  | 12.01.01 | Chapisco | M2 | 5604.81 | 1.56 | 0.59 | 0 | 2.15 | 12050.3415
12.01.02 | Emboco | M2 | 5604.81 | 7.52 | 42148.1712 |  | 12.01.02 | Emboco | M2 | 5604.81 | 5.79 | 1.73 | 0 | 7.52 | 42148.1712
12.02 | Acabamento |  |  | 0 | 0 |  | 12.02 | Acabamento | [6 empty] | 0
12.02.01 | Revplast ou similar | M2 | 4104.12 | 11.43 | 46910.0916 |  | 12.02.01 | Revplast ou similar | M2 | 4104.12 | 0 | 0 | 11.43 | 11.43 | 46910.0916
12.02.02 | Ceramica NGK linha colonial | M2 | 1500.69 | 39.96 | 59967.5724 |  | 12.02.02 | Ceramica NGK linha colonial | M2 | 1500.69 | 19.84 | 20.12 | 0 | 39.96 | 59967.5724
12.02.03 | Tratamento de concreto aparente | M2 | 1065.84 | 16.54 | 17628.9936 |  | 12.02.03 | Tratamento de concreto aparente | M2 | 1065.84 | 0 | 0 | 16.54 | 16.54 | 17628.9936
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 178705.1703 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 178705.1703
13 | REVESTIMENTOS DE PISOS |  |  | 0 | 0 |  | 13 | REVESTIMENTOS DE PISOS | [6 empty] | 0
13.01 | Preparo |  |  | 0 | 0 |  | 13.01 | Preparo | [6 empty] | 0
13.01.01 | Lastro impermeabilizado 6cm | M2 | 8099.56 | 17.47 | 141499.3132 |  | 13.01.01 | Lastro impermeabilizado 6cm | M2 | 8099.56 | 11.15 | 6.32 | 0 | 17.47 | 141499.3132
13.01.02 | Regularizacao de base p/ paviflex | M2 | 9400.04 | 6.77 | 63638.2708 |  | 13.01.02 | Regularizacao de base p/ paviflex | M2 | 9400.04 | 3.29 | 3.48 | 0 | 6.77 | 63638.2708
13.01.03 | Regularizacao de base p/ piso ceramico/porcelanato | M2 | 13592.75 | 5.87 | 79789.4425 |  | 13.01.03 | Regularizacao de base p/ piso ceramico/porcelanato | M2 | 13592.75 | 3.29 | 2.58 | 0 | 5.87 | 79789.4425
13.01.04 | Regularizacao de base p/ piso condutivo | M2 | 1082.21 | 6.77 | 7326.5617 |  | 13.01.04 | Regularizacao de base p/ piso condutivo | M2 | 1082.21 | 3.29 | 3.48 | 0 | 6.77 | 7326.5617
13.01.05 | Regularizacao de base p/ piso cimentado desempenado/granilite | M2 | 14919.18 | 6.99 | 104285.0682 |  | 13.01.05 | Regularizacao de base p/ piso cimentado desempenado/granilite | M2 | 14919.18 | 4.96 | 2.03 | 0 | 6.99 | 104285.0682
13.01.06 | Contrapiso p/ granito | M2 | 746.29 | 6.24 | 4656.8496 |  | 13.01.06 | Contrapiso p/ granito | M2 | 746.29 | 3.29 | 2.95 | 0 | 6.24 | 4656.8496
13.02 | Acabamento |  |  | 0 | 0 |  | 13.02 | Acabamento | [6 empty] | 0
13.02.01 | Piso paviflex | M2 | 9400.04 | 22.44 | 210936.8976 |  | 13.02.01 | Piso paviflex | M2 | 9400.04 | 4.63 | 17.81 | 0 | 22.44 | 210936.8976
13.02.02 | Piso vinilico condutivo Trafic-el | M2 | 1082.21 | 99.46 | 107636.6066 |  | 13.02.02 | Piso vinilico condutivo Trafic-el | M2 | 1082.21 | 4.63 | 94.83 | 0 | 99.46 | 107636.6066
13.02.03 | Piso em porcelanato | M2 | 9344.77 | 64.33 | 601149.0541 |  | 13.02.03 | Piso em porcelanato | M2 | 9344.77 | 15 | 49.33 | 0 | 64.33 | 601149.0541
13.02.04 | Piso em porcelanato antiderrapante | M2 | 62.76 | 33.33 | 2091.7908 |  | 13.02.04 | Piso em porcelanato antiderrapante | M2 | 62.76 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 2091.7908
13.02.05 | Piso em ceramica antiderrapante | M2 | 4185.22 | 31.47 | 131708.8734 |  | 13.02.05 | Piso em ceramica antiderrapante | M2 | 4185.22 | 11.35 | 20.12 | 0 | 31.47 | 131708.8734
13.02.06 | Piso em granito | M2 | 748.29 | 118.66 | 88792.0914 |  | 13.02.06 | Piso em granito | M2 | 748.29 | 1.35 | 3.71 | 113.6 | 118.66 | 88792.0914
13.02.07 | Piso em granilite | M2 | 1088.14 | 21.43 | 23318.8402 |  | 13.02.07 | Piso em granilite | M2 | 1088.14 | 13.48 | 7.95 | 0 | 21.43 | 23318.8402
13.02.08 | Piso cimentado desempenado | M2 | 12010.09 | 12.63 | 151687.4367 |  | 13.02.08 | Piso cimentado desempenado | M2 | 12010.09 | 9.33 | 3.3 | 0 | 12.63 | 151687.4367
13.02.09 | Piso cimentado desempenado com pintura epoxi | M2 | 220.38 | 25.25 | 5564.595 |  | 13.02.09 | Piso cimentado desempenado com pintura epoxi | M2 | 220.38 | 11.98 | 2.38 | 10.89 | 25.25 | 5564.595
13.02.10 | Piso cimentado antiderrapante | M2 | 1048.6 | 14.47 | 15173.242 |  | 13.02.10 | Piso cimentado antiderrapante | M2 | 1048.6 | 11.17 | 3.3 | 0 | 14.47 | 15173.242
13.02.11 | Piso cimentado queimado | M2 | 577.65 | 14.57 | 8416.3605 |  | 13.02.11 | Piso cimentado queimado | M2 | 577.65 | 11.17 | 3.4 | 0 | 14.57 | 8416.3605
13.03 | Degraus, Rodapes e Peitoris |  |  | 0 | 0 |  | 13.03 | Degraus, Rodapes e Peitoris | [6 empty] | 0
13.03.01 | Degraus de cimentado | M | 21.6 | 7.49 | 161.784 |  | 13.03.01 | Degraus de cimentado | M | 21.6 | 6.28 | 1.21 | 0 | 7.49 | 161.784
13.03.02 | Degraus em granilite | M | 2172.06 | 21.16 | 45960.7896 |  | 13.03.02 | Degraus em granilite | M | 2172.06 | 7.48 | 13.68 | 0 | 21.16 | 45960.7896
13.03.03 | Degraus em granito | M | 23 | 70.55 | 1622.65 |  | 13.03.03 | Degraus em granito | M | 23 | 0.64 | 1.75 | 68.16 | 70.55 | 1622.65
13.03.04 | Degraus em porcelanato | M | 112.8 | 33.33 | 3759.624 |  | 13.03.04 | Degraus em porcelanato | M | 112.8 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 3759.624
13.03.05 | Rodape em paviflex | M | 6582.15 | 1.91 | 12571.9065 |  | 13.03.05 | Rodape em paviflex | M | 6582.15 | 0.32 | 1.59 | 0 | 1.91 | 12571.9065
13.03.06 | Rodape em Porcelanato | M | 5236.93 | 13.3 | 69651.169 |  | 13.03.06 | Rodape em Porcelanato | M | 5236.93 | 0 | 0 | 13.3 | 13.3 | 69651.169
13.03.07 | Rodape Ceramico | M | 3896.33 | 7.74 | 30157.5942 |  | 13.03.07 | Rodape Ceramico | M | 3896.33 | 6.33 | 1.41 | 0 | 7.74 | 30157.5942
13.03.08 | Rodape Traffic-el condutivo | M | 876.7 | 7.6 | 6662.92 |  | 13.03.08 | Rodape Traffic-el condutivo | M | 876.7 | 0.32 | 7.28 | 0 | 7.6 | 6662.92
13.03.09 | Rodape em Granito | M | 79.7 | 18.51 | 1475.247 |  | 13.03.09 | Rodape em Granito | M | 79.7 | 0.11 | 0.3 | 18.1 | 18.51 | 1475.247
13.03.10 | Peitoril em ceramica NGK | M | 1191.83 | 11.72 | 13968.2476 |  | 13.03.10 | Peitoril em ceramica NGK | M | 1191.83 | 5.95 | 5.77 | 0 | 11.72 | 13968.2476
13.03.11 | Soleira em granito | M | 1282.25 | 32.86 | 42134.735 |  | 13.03.11 | Soleira em granito | M | 1282.25 | 0 | 0 | 32.86 | 32.86 | 42134.735
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 1975797.9612 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 1975797.9612
14 | INSTALACOES ELETRICAS E LUMINARIAS |  |  | 0 | 0 |  | 14 | INSTALACOES ELETRICAS E LUMINARIAS | [6 empty] | 0
14.01 | Instalacoes Eletricas o luminarias | M2 | 39750.96 | 142.5 | 5664511.8 |  | 14.01 | Instalacoes Eletricas o luminarias | M2 | 39750.96 | 0 | 0 | 142.5 | 142.5 | 5664511.8
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 5664511.8 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 5664511.8
15 | INSTALACOES HIDRAULICAS E GASES HOSPITALARES |  |  | 0 | 0 |  | 15 | INSTALACOES HIDRAULICAS E GASES HOSPITALARES | [6 empty] | 0
15.01 | Instalacoes Hidraulicas e gases hospitalasres | M2 | 39750.96 | 77.31 | 3073146.7176 |  | 15.01 | Instalacoes Hidraulicas e gases hospitalasres | M2 | 39750.96 |  | 0 | 77.31 | 77.31 | 3073146.7176
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 3073146.7176 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 3073146.7176
16 | LOUCAS E METAIS SANITARIOS |  |  | 0 | 0 |  | 16 | LOUCAS E METAIS SANITARIOS | [6 empty] | 0
16.01 | Lavatorio de louca com coluna | UN | 90 | 190.88 | 17179.2 |  | 16.01 | Lavatorio de louca com coluna | UN | 90 | 0 | 190.88 | 0 | 190.88 | 17179.2
16.02 | Cuba de louca oval | UN | 348 | 152.75 | 53157 |  | 16.02 | Cuba de louca oval | UN | 348 | 0 | 152.75 | 0 | 152.75 | 53157
16.03 | Bacia sanitaria c/ caixa acoplada | UN | 404 | 105.65 | 42682.6 |  | 16.03 | Bacia sanitaria c/ caixa acoplada | UN | 404 | 0 | 105.65 | 0 | 105.65 | 42682.6
16.04 | Mictorio | UN | 40 | 82.9 | 3316 |  | 16.04 | Mictorio | UN | 40 | 0 | 82.9 | 0 | 82.9 | 3316
16.05 | Papeleira de louca | UN | 404 | 15.19 | 6136.76 |  | 16.05 | Papeleira de louca | UN | 404 | 9.76 | 5.43 | 0 | 15.19 | 6136.76
16.06 | Saboneteira de louca | UN | 438 | 17.98 | 7875.24 |  | 16.06 | Saboneteira de louca | UN | 438 | 9.76 | 8.22 | 0 | 17.98 | 7875.24
16.07 | Tanque de louca com coluna | UN | 217 | 198.85 | 43150.45 |  | 16.07 | Tanque de louca com coluna | UN | 217 | 0 | 198.85 | 0 | 198.85 | 43150.45
16.08 | Torneira p/ lavatorio press-matic | UN | 438 | 69.6 | 30484.8 |  | 16.08 | Torneira p/ lavatorio press-matic | UN | 438 | 0 | 69.6 | 0 | 69.6 | 30484.8
16.09 | Torneira p/ pia americana com misturador | UN | 2 | 113.24 | 226.48 |  | 16.09 | Torneira p/ pia americana com misturador | UN | 2 | 0 | 113.24 | 0 | 113.24 | 226.48
16.10 | Torneira p/ tanque | UN | 7 | 58.01 | 406.07 |  | 16.10 | Torneira p/ tanque | UN | 7 | 0 | 58.01 | 0 | 58.01 | 406.07
16.11 | Torneira p/ lavatorios cirurgicos | UN | 219 | 81.17 | 17776.23 |  | 16.11 | Torneira p/ lavatorios cirurgicos | UN | 219 | 0 | 81.17 | 0 | 81.17 | 17776.23
16.12 | Torneira p/ cuba de mesa de necropsia | UN | 1 | 81.17 | 81.17 |  | 16.12 | Torneira p/ cuba de mesa de necropsia | UN | 1 | 0 | 81.17 | 0 | 81.17 | 81.17
16.13 | Duchas com misturador | UN | 267 | 90.36 | 24126.12 |  | 16.13 | Duchas com misturador | UN | 267 | 0 | 90.36 | 0 | 90.36 | 24126.12
16.14 | Bancadas em granito |  |  | 0 | 0 |  | 16.14 | Bancadas em granito | [6 empty] | 0
16.14.01 | Bancadas larg. 55cm | M | 46.35 | 146.76 | 6802.326 |  | 16.14.01 | Bancadas larg. 55cm | M | 46.35 | 1.14 | 16.18 | 129.44 | 146.76 | 6802.326
16.14.02 | Bancadas larg. 60crn | M | 389.6 | 158.53 | 61763.288 |  | 16.14.02 | Bancadas larg. 60crn | M | 389.6 | 1.14 | 16.18 | 141.21 | 158.53 | 61763.288
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 315163.734 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 315163.734
17 | VIDROS |  |  | 0 | 0 |  | 17 | VIDROS | [6 empty] | 0
17.01 | Vidro liso plano fumê 6mm | M2 | 1245.6 | 59.25 | 73801.8 |  | 17.01 | Vidro liso plano fumê 6mm | M2 | 1245.6 | 5.79 | 53.46 | 0 | 59.25 | 73801.8
17.02 | Painel c/ porta de vidro temperado e=10mm | M2 | 855.51 | 371.76 | 318044.3976 |  | 17.02 | Painel c/ porta de vidro temperado e=10mm | M2 | 855.51 | 0 | 0 | 371.76 | 371.76 | 318044.3976
17.03 | Vidro liso plano cristal 6mm | M2 | 283.3 | 59.25 | 16785.525 |  | 17.03 | Vidro liso plano cristal 6mm | M2 | 283.3 | 5.79 | 53.46 | 0 | 59.25 | 16785.525
17.04 | Vidro temperado 10mm | M2 | 165.86 | 215.03 | 35664.8758 |  | 17.04 | Vidro temperado 10mm | M2 | 165.86 | 61.1 | 153.93 | 0 | 215.03 | 35664.8758
17.05 | Pele de vidro fume e=10mm | M2 | 741.6 | 426.1 | 315995.76 |  | 17.05 | Pele de vidro fume e=10mm | M2 | 741.6 | 118.6 | 307.5 | 0 | 426.1 | 315995.76
17.06 | Cobertura em telha de vidro | M2 | 170.24 | 90.64 | 15430.5536 |  | 17.06 | Cobertura em telha de vidro | M2 | 170.24 | 0 | 50.78 | 39.86 | 90.64 | 15430.5536
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 775722.912 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 775722.912
18 | PINTURAS |  |  | 0 | 0 |  | 18 | PINTURAS | [6 empty] | 0
18.01 | Latex PVA com massa corrida (paredes internas) | M2 | 6688 | 8.75 | 58520 |  | 18.01 | Latex PVA com massa corrida (paredes internas) | M2 | 6688 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75 | 58520
18.02 | Latex Acrilico com massa corrida (paredes internas) | M2 | 39577.54 | 8.93 | 353427.4322 |  | 18.02 | Latex Acrilico com massa corrida (paredes internas) | M2 | 39577.54 | 0 | 0 | 8.93 | 8.93 | 353427.4322
18.03 | Latex PVA sem massa corrida sob laje | M2 | 12715.27 | 4.58 | 58235.9366 |  | 18.03 | Latex PVA sem massa corrida sob laje | M2 | 12715.27 | 0 | 0 | 4.58 | 4.58 | 58235.9366
18.04 | Latex acrilico com massa corrida (forros) | M2 | 2504.57 | 8.93 | 22365.8101 |  | 18.04 | Latex acrilico com massa corrida (forros) | M2 | 2504.57 | 0 | 0 | 8.93 | 8.93 | 22365.8101
18.05 | Latex acrilico sem massa corrida sob laje | M2 | 229.52 | 5.45 | 1250.884 |  | 18.05 | Latex acrilico sem massa corrida sob laje | M2 | 229.52 | 3.5 | 1.95 | 0 | 5.45 | 1250.884
18.06 | Latex acrilico sem massa corrida sob forro de gesso | M2 | 21330.91 | 5.45 | 116253.4595 |  | 18.06 | Latex acrilico sem massa corrida sob forro de gesso | M2 | 21330.91 | 3.5 | 1.95 | 0 | 5.45 | 116253.4595
18.07 | Verniz sob concreto aparente | M2 | 488.25 | 11.03 | 5385.3975 |  | 18.07 | Verniz sob concreto aparente | M2 | 488.25 | 0 | 0 | 11.03 | 11.03 | 5385.3975
18.08 | Esmalte sintetico em esquadrias de ferro | M2 | 958.34 | 8.8 | 8433.392 |  | 18.08 | Esmalte sintetico em esquadrias de ferro | M2 | 958.34 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8433.392
18.09 | Pintura epoxi | M2 | 813.21 | 32.25 | 26226.0225 |  | 18.09 | Pintura epoxi | M2 | 813.21 | 0 | 0 | 32.25 | 32.25 | 26226.0225
18.10 | Demarcacao de vagas (piso estacionamento) | M | 4064.15 | 8.32 | 33813.728 |  | 18.10 | Demarcacao de vagas (piso estacionamento) | M | 4064.15 | 0 | 0 | 8.32 | 8.32 | 33813.728
18.11 | Esmalte sintetico em batentes metalicos | M | 4352.5 | 7.75 | 33731.875 |  | 18.11 | Esmalte sintetico em batentes metalicos | M | 4352.5 | 0 | 0 | 7.75 | 7.75 | 33731.875
18.12 | Esmalte a oleo (paredes do estacionamento) | M2 | 640.71 | 7.56 | 4843.7676 |  | 18.12 | Esmalte a oleo (paredes do estacionamento) | M2 | 640.71 | 0 | 0 | 7.56 | 7.56 | 4843.7676
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 722487.705 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 722487.705
19 | PECAS CONFECCIONADAS EM ACO INOX |  |  | 0 | 0 |  | 19 | PECAS CONFECCIONADAS EM ACO INOX | [6 empty] | 0
19.01 | Pecas a tampos em aco inox tipo AISI 304, bitola 20, acabamento polido, com frontao de 100mm | GL | 1 | 353735.47 | 353735.47 |  | 19.01 | Pecas a tampos em aco inox tipo AISI 304, bitola 20, acabamento polido, com frontao de 100mm | GL | 1 | 0 | 0 | 353578.93 | 353735.47 | 353735.47
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 353735.47 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 353735.47
20 | EQUIPAMENTOS |  |  | 0 | 0 |  | 20 | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0
20.01 | Elevadores | UN | 8 | 155344.4 | 1242755.2 |  | 20.01 | Elevadores | UN | 8 | 0 | 0 | 155344.4 | 155344.4 | 1242755.2
20.02 | Equipamentos Especiais |  |  | 0 | 0 |  | 20.02 | Equipamentos Especiais | [6 empty] | 0
20.02.01 | Instalacao de Ar condicionado | TR | 1120 | 4411.48 | 4940857.6 |  | 20.02.01 | Instalacao de Ar condicionado | TR | 1120 | 0 | 0 | 4411.48 | 4411.48 | 4940857.6
20.02.02 | Caldeiras eletricas | UN | 2 | 93743.97 | 187487.94 |  | 20.02.02 | Caldeiras eletricas | UN | 2 | 0 | 0 | 93743.97 | 93743.97 | 187487.94
20.02.03 | Caldeira a gas | UN | 1 | 54040.65 | 54040.65 |  | 20.02.03 | Caldeira a gas | UN | 1 | 0 | 0 | 54040.65 | 54040.65 | 54040.65
20.02.04 | Central de alarme de gases | GL | 1 | 108650.35 | 108650.35 |  | 20.02.04 | Central de alarme de gases | GL | 1 | 0 | 0 | 108650.35 | 108650.35 | 108650.35
20.02.05 | Comunicacao Visual | GL | 1 | 70000 | 70000 |  | 20.02.05 | Comunicacao Visual | GL | 1 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000
20.03 | Equipamentos Especificos | GL | 1 | 506876.83 | 506876.83 |  | 20.03 | Equipamentos Especificos | GL | 1 | 3015.5 | 0 | 503861.33 | 506876.83 | 506876.83
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 7110668.57 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 7110668.57
21 | SERVICOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 |  | 21 | SERVICOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
21.01 | Muro e mureta revestido | M2 | 2909.79 | 75.37 | 219310.8723 |  | 21.01 | Muro e mureta revestido | M2 | 2909.79 | 11.32 | 41.19 | 22.86 | 75.37 | 219310.8723
21.02 | Calcada em concreto estampado | M2 | 844.8 | 17.66 | 14919.168 |  | 21.02 | Calcada em concreto estampado | M2 | 844.8 | 0 | 0 | 17.66 | 17.66 | 14919.168
21.03 | Concregrama | M2 | 666 | 14.29 | 9517.14 |  | 21.03 | Concregrama | M2 | 666 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 9517.14
21.04 | Guias e sarjetas | M | 131.3 | 25.56 | 3356.028 |  | 21.04 | Guias e sarjetas | M | 131.3 | 7.61 | 17.95 | 0 | 25.56 | 3356.028
21.05 | Jardins | M2 | 2520.72 | 6.82 | 17191.3104 |  | 21.05 | Jardins | M2 | 2520.72 | 0.74 | 6.08 | 0 | 6.82 | 17191.3104
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 264294.5187 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 264294.5187
22 | LIMPEZA GERAL |  |  | 0 | 0 |  | 22 | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 0
22.01 | Limpeza geral da obra | M2 | 39749.96 | 11.26 | 447584.5496 |  | 22.01 | Limpeza geral da obra | M2 | 39749.96 | 11.26 | 0 | 0 | 11.26 | 447584.5496
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Subtotal >>> | 447584.5496 | [7 empty] | Subtotal >>> |  | 447584.5496
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 36727660.8751
| TOTAL |  |  |  | 36727660.8751 |  |  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |  | 15% |  |  |  |  | 5509149.1313
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |  | 15% |  | 5509149.1313 |  |  | TOTAL GERAL | [6 empty] | 42236810.0064
| TOTAL GERAL |  |  |  | 42236810.0064
M2
[13 empty] | ÁREA DE CONSTRUÇÃO |  | 39749.96
|  |  | ÁREA DE CONSTRUÇÃO |  | 39749.96
[13 empty] | PREÇO/M2 |  | 1062.5623
|  |  | PREÇO/M2 |  | 1062.5623
[15 empty] | 33635025.0251 | M2

## Abc
CURVA ABC DE SERVIÇO | [7 empty] | CURVA ABC DE INSUMOS
Código | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Unitário | Total | % | % Acm | Código | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Unitário | Total | % | % Acm
075001 | INSTALACOES ELETRICAS E LUMINARIAS | M2 | 39750.96 | 132.8 | 5278927.49 | 14.5% | 14.5% | G68003 | INSTALACAO DE AR CONDICIONADO / EQUIPAMENTOS / MATERIAIS | TR | 1120 | 3043.92 | 3409190.41 | 9.3 | 9.3
185003 | INSTALACAO DE AR CONDICIONADO | TR | 1120 | 4411.48 | 4940857.6 | 13.5% | 28% | G03602 | DESPESAS CORRENTES | GL | 1 | 2419560 | 2419560 | 6.6 | 16
075002 | INSTALACOES HIDRAULICAS / GASES HOSPITALARES E MAO DE OBRA P/ INSTALACAO DE L | M2 | 39750.96 | 69.31 | 2755139.04 | 7.5% | 35.5% | G74002 | DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO E TOMADAS INTERNAS | M2 | 39750.96 | 57.4 | 2281705.1 | 6.2 | 22.2
| OUCAS E METAIS SANITARIOS | [6 empty] | F10146 | SERVENTE | H | 413659.92 | 3.79 | 1567555.54 | 4.3 | 26.5
010192 | DESPESAS CORRENTES | GL | 1 | 2419560 | 2419560 | 6.6% | 42.2% | G68002 | MAO DE OBRA DE AR CONDICIONADO E OUTROS CUSTOS | TR | 1120 | 1367.56 | 1531667.2 | 4.2 | 30.7
060113 | FORMA C/CHAPA COMPENS.PLASTIFICADA 18MM - 15X | M2 | 107324.89 | 19.28 | 2069223.88 | 5.7% | 47.8% | G68001 | ELEVADOR | UN | 8 | 155344.4 | 1242755.2 | 3.4 | 34.1
060319 | CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 20.0MPA - BOMBEAVEL | M3 | 10732.49 | 170.07 | 1825274.57 | 5% | 52.8% | M20514 | CONCRETO USINADO FCK=20 MPA | M3 | 11269.11 | 110 | 1239602.6 | 3.4 | 37.5
060205 | ARMADURA CA-50 MEDIA DIAM.6.25 A 9.52MM | KG | 965923.98 | 1.6 | 1545478.37 | 0.042 | 0.571 | M21517 | ACO CA-50 DE 5/16' - 7.94MM | KG | 1588030.69 | 0.76 | 1201470.82 | 3.3 | 40.8
185001 | ELEVADORES | UN | 8 | 155344.4 | 1242755.2 | 3.4% | 60.5% | F10139 | PEDREIRO | H | 177807.96 | 4.85 | 862432.88 | 2.4 | 43.1
070150 | BLOCOS CERAMICO E=10CM | M2 | 43059.17 | 16.33 | 703156.25 | 1.9% | 62.4% | F10111 | CARPINTEIRO | H | 156655.93 | 4.9 | 768172.51 | 2.1 | 45.2
150374 | CERAMICA EM PORCELANATO | M2 | 9344.77 | 64.33 | 601149.05 | 1.6% | 64% | G74001 | ENTRADA DE ENERGIA / ALIMENTADORES | M2 | 39750.96 | 19.13 | 760435.86 | 2.1 | 47.3
090206 | CAIXILHOS | M2 | 1682.42 | 321.09 | 540208.24 | 1.5% | 65.5% | G74004 | QUADROS E PAINEIS ELETRICOS | M2 | 39750.96 | 17.22 | 684511.53 | 1.9 | 49.2
241001 | EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS | GL | 1 | 506876.83 | 506876.83 | 1.4% | 66.9% | G74008 | SISTEMAS ESPECIAIS | M2 | 39750.96 | 16.26 | 646350.61 | 1.8 | 51
140485 | FORRO DE GESSO REMOVIVEL | M2 | 20062.55 | 24.92 | 499958.75 | 1.4% | 68.3% | F10112 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 155611.48 | 3.79 | 590142.69 | 1.6 | 52.6
010191 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | GL | 1 | 480410 | 480410 | 1.3% | 69.6% | M20512 | CONCRETO USINADO FCK=18 MPA | M3 | 5059.58 | 116.02 | 586998.73 | 1.6 | 54.2
150209 | EMBOCO C/ARG.MISTA CIMENTO CAL HIDR..AREIA SEM PENEIRAR 1:2:9 | M2 | 63840.4 | 7.52 | 480079.81 | 1.3% | 70.9% | F10121 | ARMADOR | H | 112369.94 | 4.85 | 547795.85 | 1.5 | 55.7
040103 | ARMACAO - ESTACA HELICE CONTINUA | KG | 300000 | 1.6 | 480000 | 1.3% | 72.2% | G31001 | CAIXILHOS DE ALUMINIO | M2 | 1682.42 | 307.5 | 517344.15 | 1.4 | 57.1
010150 | ADMINISTRACAO LOCAL | GL | 1 | 465540.66 | 465540.66 | 1.3% | 73.5% | G34002 | FORRO DE GESSO REMOVIVEL | M2 | 20062.55 | 24.92 | 499958.75 | 1.4 | 58.5
210503 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 39749.96 | 11.26 | 447584.55 | 1.2% | 74.7% | G45116 | MAO DE OBRA P/ Alvenaria de tijolo ceramico esp. 10cm | m2 | 43059.17 | 11.32 | 487429.8 | 1.3 | 59.8
080133 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMINICO 0.90X2.10M | UN | 534 | 785.68 | 419553.12 | 0.011 | 75.9% | G03601 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | GL | 1 | 480410 | 480410 | 1.3 | 61.1
080128 | BATE-MACAS PERPLAC PF (PERSTORP) | M | 11155.77 | 33.85 | 377622.81 | 1% | 76.9% | M32023 | CERAMICA EM PORCELANATO | M2 | 9344.77 | 49.33 | 460977.5 | 1.3 | 62.4
200302 | LATEX ACRILICO 2 DEMAOS C/MASSA | M2 | 42082.11 | 8.93 | 375793.24 | 1% | 77.9% | F10122 | AJUDANTE DE ARMADOR | H | 112051.57 | 3.79 | 420193.37 | 1.2 | 63.5
040102 | CONCRETAGEM - ESTACA HELICE CONTINUA | M3 | 3000 | 119.5 | 358500 | 1% | 78.9% | G75001 | SISTEMA DE AGUA FRIA | M2 | 39750.96 | 10.34 | 411024.93 | 1.1 | 64.7
184518 | PECAS E TAMPOS EM ACO INOX TIPO AISI 304 BITOLA 20 ACABAMENTO POLIDO, COM FRO | GL | 1 | 353641.54 | 353641.54 | 1% | 79.9% | G75003 | SISTEMA DE AGUA QUENTE | M2 | 39750.96 | 9.89 | 393136.99 | 1.1 | 65.7
| NTAO DE 100MM | [6 empty] | M21541 | CIMBRAMENTO METALICO | M2 | 85859.91 | 4.4 | 377783.61 | 1 | 66.8
150309 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA.AREIA PENEIRADA 1:3 | M2 | 48546.93 | 6.8 | 330119.12 | 0.9% | 80.8% | G79003 | LATEX ACRILICO COM MASSA CORRIDA | M2 | 42082.11 | 8.93 | 375793.24 | 1 | 67.8
100108 | PAINEL C/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM | M2 | 855.51 | 371.76 | 318044.4 | 0.9% | 81.6% | G76001 | PECAS E TAMPOS EM ACO INOX TIPO AISI 304 BITOLA 20 ACABAMENTO POLIDO, COM FRON | GL | 1 | 353641.54 | 353641.54 | 1 | 68.8
100111 | CORTINA DE VIDRO TEMPERADO COR BRONZE | M2 | 741.6 | 426.1 | 315995.76 | 0.9% | 82.5% |  | TAO DE 100MM
030101 | ESCAVACAO MECANICA | M3 | 52000 | 6 | 312000 | 0.9% | 83.4% | G75005 | SISTEMA DE VAPOR E CONDENSADO | M2 | 39750.96 | 8.86 | 352193.51 | 1 | 69.7
120711 | IMPERMEABILIZACAO DE LAJES DE COBERTURA / TERRACOS/ JARDINS | M2 | 6372.7 | 37.67 | 240059.61 | 0.7% | 84% | M21034 | CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM | M2 | 18599.4 | 17.97 | 333780.41 | 0.9 | 70.7
040101 | PERFURACAO - ESTACA HELICE CONTINUA | M | 7560 | 31 | 234360 | 0.6% | 84.7% | M30161 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO 0.90X2.10M | UN | 534 | 620.03 | 331096.02 | 0.9 | 71.6
150409 | AZULEJOS 15x15CM | M2 | 7639.73 | 30.12 | 230108.67 | 0.6% | 85.3% | G37006 | PAINEL C/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM | M2 | 855.51 | 371.76 | 318044.4 | 0.9 | 72.4
010160 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA | GL | 1 | 222125.19 | 222125.19 | 0.6% | 85.9% | G39004 | ESCAVACAO MECANICA (CARGA, TRANSPORTE E BOTA-FORA) | M3 | 52000 | 6 | 312000 | 0.9 | 73.3
210328 | MUROS E MURETAS REVESTIDAS - ESP. 0,14M | M2 | 2909.79 | 75.37 | 219310.87 | 0.6% | 86.5% | M20508 | CIMENTO PORTLAND | KG | 1810017.66 | 0.17 | 307531.54 | 0.8 | 74.1
150431 | REVESTIMENTO EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO | M2 | 7314.5 | 29.32 | 214461.14 | 0.6% | 87.1% | G75007 | SISTEMA DE VACUO | M2 | 39750.96 | 7.48 | 297337.18 | 0.8 | 74.9
170361 | PISO VINILICO EM PLACAS | M2 | 9400.04 | 22.44 | 210936.9 | 0.6% | 87.7% | G74010 | SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO E DETECCAO | M2 | 39750.96 | 7.43 | 295349.63 | 0.8 | 75.8
080134 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMINICO 1.10X2.10M | UN | 209 | 933.95 | 195195.55 | 0.5% | 88.2% | M30209 | BATE-MACAS PERPLAC PF (PERSTORP) | M | 11155.77 | 25.85 | 288376.65 | 0.8 | 76.5
185004 | CALDEIRAS ELETRICAS | UN | 2 | 93743.97 | 187487.94 | 0.5% | 88.7% | G75006 | SISTEMA DE OXIGENIO | M2 | 39750.96 | 6.65 | 264343.88 | 0.7 | 77.3
210230 | PISO CIMENTADO.ESPESSURA 2CM | M2 | 12010.09 | 12.63 | 151687.44 | 0.4% | 89.1% | G75008 | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | M2 | 39750.96 | 6.07 | 241288.33 | 0.7 | 77.9
050405 | ARMADURA CA-50 - BLOCOS | KG | 92200 | 1.6 | 147520 | 0.4% | 89.5% | G69750 | PERFURACAO - ESTACA HELICE CONTINUA | M | 7560 | 31 | 234360 | 0.6 | 78.6
170103 | LASTRO IMPERMEABILIZADO ESPESSURA 6CM | M2 | 8099.56 | 17.47 | 141499.31 | 0.004 | 0.899 | M42011 | CORTINA DE VIDRO TEMPERADO COR BRONZE | M2 | 741.6 | 307.5 | 228042 | 0.6 | 79.2
050514 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK 18.0 MPA - BLOCOS DE FUNDACAO | M3 | 922 | 151.94 | 140088.68 | 0.4% | 90.3% | G75010 | SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO | M2 | 39750.96 | 5.53 | 219822.81 | 0.6 | 79.8
150101 | CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRADA 1:3 | M2 | 63840.4 | 2.15 | 137256.86 | 0.4% | 90.7% | G70101 | GAIOLA DE PROTECAO CONTRA RADIO FREQUENCIA E MAGNETICA PARA ATIVO E PASSI | UN | 1 | 218368.31 | 218368.31 | 0.6 | 80.4
170365 | CERAMICA ANTIDERRAPANTE PI.5 | M2 | 4185.22 | 31.47 | 131708.87 | 0.4% | 91% |  | VO (RESSONANCIA MAGNETICA)
200205 | LATEX ACRILICO TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 21560.43 | 5.45 | 117504.34 | 0.3% | 91.4% | G68004 | CALDEIRAS ELETRICAS | UN | 2 | 93743.97 | 187487.94 | 0.5 | 80.9
090246 | BATENTES HOSPITALARES DE FERRO | M | 4352.5 | 26.64 | 115950.6 | 0.3% | 91.7% | M22516 | BLOCO CERAMICO 10CM | UN | 1076479.25 | 0.17 | 183001.47 | 0.5 | 81.4
185006 | CENTRAL DE ALARME DE GASES | GL | 1 | 108650.35 | 108650.35 | 0.3% | 92% | G75004 | SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM | M2 | 39750.96 | 4.58 | 182059.4 | 0.5 | 81.9
170368 | PISO VINILICO CONDUTIVO TRAFIC-EL | M2 | 1082.21 | 99.46 | 107636.61 | 0.3% | 92.3% | G75002 | SISTEMA DE COLETA P/ ESGOTO SANITARIO E HOSPITALAR | M2 | 39750.96 | 4.37 | 173711.7 | 0.5 | 82.4
170351 | REGULARIZACAO DE BASE P/PISOS CIMENTADO | M2 | 14919.18 | 6.99 | 104285.07 | 0.3% | 92.6% | M30162 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO 1.10X2.10M | UN | 209 | 757.81 | 158382.29 | 0.4 | 82.8
120712 | IMPERMEABILIZACAO DE AREAS MOLHADAS | M2 | 2876.06 | 34.81 | 100115.65 | 0.3% | 92.8% | G74007 | SISTEMA DE INFORMATICA | M2 | 39750.96 | 3.92 | 155823.76 | 0.4 | 83.2
080136 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMINICO 1.90X2.10M | UN | 60 | 1645.49 | 98729.4 | 0.3% | 93.1% | M35508 | PISO PAVIFLEX | M2 | 9870.04 | 15.64 | 154348.66 | 0.4 | 83.7
050601 | CRAVACAO DE PERFIS METALICOS I"10 | M | 1063.02 | 83.84 | 89123.6 | 0.2% | 93.3% | G75009 | SISTEMA DE GAS COMBUSTIVEL | M2 | 39750.96 | 3.68 | 146283.53 | 0.4 | 84.1
170362 | PISO EM GRANITO | M2 | 748.29 | 118.66 | 88792.09 | 0.2% | 93.6% | G74005 | SISTEMA DE TELEFONIA | M2 | 39750.96 | 3.63 | 144295.98 | 0.4 | 84.5
120708 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIOS / CORTINAS | M2 | 2936.25 | 29.62 | 86971.73 | 0.2% | 93.8% | G74006 | SISTEMA DE SOM | M2 | 39750.96 | 3.53 | 140320.89 | 0.4 | 84.8
170203 | REGULARIZACAO DE BASE P/REVESTIMENTOS CERAMICOS | M2 | 13592.75 | 5.87 | 79789.44 | 0.2% | 94% | O00016 | MAO DE OBRA P/ CERAMICA EM PORCELANATO | M2 | 9344.77 | 15 | 140171.55 | 0.4 | 85.2
100101 | VIDRO LISO PLANO FUME 6MM | M2 | 1245.6 | 59.25 | 73801.8 | 0.2% | 94.2% | M20503 | AREIA LAVADA | M3 | 4378.48 | 29.99 | 130967.52 | 0.4 | 85.6
050408 | ARMADURA CA-50 - CORTINAS | KG | 42520.6 | 1.66 | 70584.2 | 0.2% | 94.4% | F15001 | ENGENHEIRO RESIDENTE | MES | 18 | 7200.01 | 129600.18 | 0.4 | 85.9
185021 | COMUNICACAO VISUAL | GL | 1 | 70000 | 70000 | 0.2% | 94.6% | G74003 | DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO EXTERNA | M2 | 39750.96 | 2.87 | 114085.26 | 0.3 | 86.3
170432 | RODAPE EM PORCELANATO | M | 5236.93 | 13.3 | 69651.17 | 0.2% | 94.8% | G73004 | REVESTIMENTO REVPLAST OU SIMILAR (MAT+MO) | M2 | 9923.7 | 11.43 | 113427.89 | 0.3 | 86.6
050516 | CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 18.0 MPA - CORTINAS | M3 | 425.21 | 151.94 | 64606.41 | 0.2% | 95% | F10106 | AZULEJISTA | H | 20789.5 | 5.08 | 105627.61 | 0.3 | 86.9
170204 | REGULARIZACAO DE BASE P/ PISO VINILICO | M2 | 9400.04 | 6.77 | 63638.27 | 0.2% | 95.2% | G68007 | CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMEIRA | GL | 1 | 97504.32 | 97504.32 | 0.3 | 87.1
184348 | BANCADA DE GRANITO POLAR POLIDO LARGURA 0,60M | M | 389.6 | 158.53 | 61763.29 | 0.2% | 95.3% | M41004 | PISO VINILICO CONDUTIVO TRAFIC-EL | M2 | 1136.32 | 83.94 | 95385.99 | 0.3 | 87.4
150434 | CERAMICA NGK LINHA COLONIAL | M2 | 1500.69 | 39.96 | 59967.57 | 0.2% | 95.5% | G00104 | IMPERMEABILIZACAO DE LAJES DE COBERTURA / TERRACOS / JARDINS | M2 | 6372.7 | 14.89 | 94889.5 | 0.3 | 87.6
200301 | LATEX PVA DUAS DEMAOS C/MASSA CORRIDA | M2 | 6688 | 8.75 | 58520 | 0.2% | 95.7% | M30212 | VISOR PARA PORTAS | UN | 923 | 98.51 | 90924.73 | 0.2 | 87.9
200303 | LATEX PVA DUAS DEMAOS S/MASSA | M2 | 12715.27 | 4.58 | 58235.94 | 0.2% | 95.8% | O00002 | MAO DE OBRA P/ COLOCACAO DE BATE-MACAS | M | 11155.77 | 8 | 89246.16 | 0.2 | 88.1
080303 | CONJUNTO DE FECHADURAS PARA APARTAMENTOS, AREAS MEDICAS, ADMINISTRATIVAS E AP | CJ | 747 | 73.7 | 55053.9 | 0.2% | 96% | O00013 | MAO DE OBRA P/ CORTINA DE VIDRO TEMPERADO "FUME" | M2 | 741.6 | 118.6 | 87953.76 | 0.2 | 88.4
| OIO EM GERAL | [6 empty] | G35001 | PISO DE GRANITO | M2 | 748.29 | 113.6 | 85005.74 | 0.2 | 88.6
070154 | DIVISORIA EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO (P/ SANITARIO | M2 | 542.72 | 100 | 54272 | 0.1% | 96.1% | F15016 | MESTRE GERAL | MES | 18 | 4500 | 81000 | 0.2 | 88.8
| S) | [6 empty] | M30164 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO 1.90X2.10M | UN | 60 | 1308.96 | 78537.6 | 0.2 | 89
185005 | CALDEIRA A GAS | UN | 1 | 54040.65 | 54040.65 | 0.1% | 96.3% | M34545 | CERAMICA ANTIDERRAPANTE | M2 | 4394.48 | 17.38 | 76380.27 | 0.2 | 89.3
184337 | CUBA DE LOUCA OVAL | UN | 348 | 152.75 | 53157 | 0.1% | 96.4% | O00015 | MAO DE OBRA P/ PINTURA LATEX | M2 | 21560.43 | 3.5 | 75461.51 | 0.2 | 89.5
070153 | DIVISORIA EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO (AMBIENTES INT | M2 | 479.63 | 99 | 47483.37 | 0.1% | 96.6% | G24008 | MAO DE OBRA P/ REGULARIZACAO | M2 | 14919.18 | 4.96 | 73999.13 | 0.2 | 89.7
| ERNOS) | [6 empty] | G75011 | MAO DE OBRA P/ INSTALACAO DE LOUCAS E METAIS SANITARIOS | M2 | 39750.96 | 1.86 | 73936.79 | 0.2 | 89.9
150438 | REVESTIMENTO REVPLAST OU SIMILAR | M2 | 4104.12 | 11.43 | 46910.09 | 0.1% | 96.7% | M42001 | VIDRO LISO PLANO FUME 6MM | M2 | 1415.84 | 50.78 | 71896.36 | 0.2 | 90.1
170407 | DEGRAU PRE-MOLDADO DE GRANILITE | M | 2172.06 | 21.16 | 45960.79 | 0.1% | 96.8% | F10128 | LADRILHISTA | H | 14017.05 | 5.08 | 71207.93 | 0.2 | 90.3
184327 | TANQUE DE LOUCA COM COLUNA | UN | 217 | 198.85 | 43150.45 | 0.1% | 96.9% | G70200 | COMUNICACAO VISUAL | GL | 1 | 70000 | 70000 | 0.2 | 90.5
184304 | BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA | UN | 404 | 105.65 | 42682.6 | 0.1% | 97% | G71105 | RODAPE EM PORCELANATO (MAT+MO) | M | 5236.93 | 13.3 | 69651.17 | 0.2 | 90.6
160102 | EMBOCO 1:2:9 | M2 | 5604.81 | 7.52 | 42148.17 | 0.1% | 97.2% | F15021 | SERVENTES PARA CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE INTERNOS (4) | MES | 18 | 3780 | 68040 | 0.2 | 90.8
170416 | SOLEIRA EM GRANITO L=14CM | M | 1282.25 | 32.86 | 42134.74 | 0.1% | 97.3% | O00006 | MAO DE OBRA P/ COLOCACAO DE LAMINADO | M2 | 7314.5 | 9.27 | 67805.42 | 0.2 | 91
080135 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMINICO 1.60X2.10M | UN | 27 | 1421.6 | 38383.2 | 0.1% | 97.4% | M20126 | PERFIL METALICO I"10 | KG | 63249.69 | 1.04 | 65779.68 | 0.2 | 91.2
070402 | ENCUNHAMENTO | M3 | 131.6 | 273.53 | 35996.55 | 0.1% | 97.5% | M31516 | BATENTES HOSPITALARES DE FERRO | M | 4352.5 | 15.06 | 65548.65 | 0.2 | 91.4
100109 | VIDRO TEMPERADO E=10MM | M2 | 165.86 | 215.03 | 35664.88 | 0.1% | 97.6% | M32001 | AZULEJO BRANCO 15X15CM | M2 | 8021.72 | 8.01 | 64250.13 | 0.2 | 91.6
070151 | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO E=20CM | M2 | 1549.01 | 22.49 | 34837.23 | 0.1% | 97.7% | M40002 | LAMINADO MELAMINICO | M2 | 7468.16 | 8.58 | 64076.81 | 0.2 | 91.7
200306 | DEMARCACAO DE VAGAS (PISO DE ESTACIONAMENTO) | M | 4064.15 | 8.32 | 33813.73 | 0.1% | 97.8% | M21016 | SARRAFO DE PINHO DE 1'X4' DE 3A.CONSTRUCAO | M | 76900.24 | 0.81 | 62628.9 | 0.2 | 91.9
200603 | ESMALTE.DUAS DEMAOS.EM BATENTES METALICOS | M | 4352.5 | 7.75 | 33731.88 | 0.1% | 97.9% | G32501 | GRANITO POLAR POLIDO | M2 | 259.25 | 235.35 | 61014.96 | 0.2 | 92.1
090263 | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA 1.90X2.10M | UN | 35 | 928.57 | 32499.95 | 0.1% | 97.9% | M40004 | LATA DE DILUENTE (18L) | LT | 1867.04 | 32.45 | 60566.78 | 0.2 | 92.2
050302 | FORMA C/CHAPA COMPENS.RESINADA 12MM P/FUNDACOES.UTILIZACAO 3 VEZES | M2 | 2126.03 | 15.08 | 32060.53 | 0.001 | 98% | G68012 | CENTRAL DE AR NASH MODELO OC-5B DUPLEX | UN | 1 | 59444.71 | 59444.71 | 0.2 | 92.4
184333 | TORNEIRA P/ LAVATORIO PRESS-MATIC | UN | 438 | 69.6 | 30484.8 | 0.001 | 98.1% | G68008 | PAINEL LINEAR SIMPLES P/ INTERNACAO | UN | 128 | 461 | 59008 | 0.2 | 92.6
170435 | RODAPE CERAMICO | M | 3896.33 | 7.74 | 30157.59 | 0.001 | 98.2% | G79001 | LATEX PVA COM MASSA CORRIDA | M2 | 6688 | 8.75 | 58520 | 0.2 | 92.7
140484 | FORRO DE GESSO EM PLACAS | M2 | 1313.17 | 22.07 | 28981.66 | 0.001 | 98.3% | G79002 | LATEX PVA SEM MASSA CORRIDA | M2 | 12715.27 | 4.58 | 58235.94 | 0.2 | 92.9
090265 | PORTA CORTA-FOGO 1.90X2.10M | UN | 50 | 560.82 | 28041 | 0.001 | 98.4% | M27010 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 28602.22 | 1.77 | 57055.68 | 0.2 | 93
200307 | PINTURA A BASE DE EPOXI (PAREDES INTERNAS) | M2 | 813.21 | 32.25 | 26226.02 | 0.001 | 98.4% | G74009 | PARA-RAIOS E ATERRAMENTO | M2 | 39750.96 | 1.41 | 56048.85 | 0.2 | 93.2
090253 | CORRIMAO DE FERRO TUBULAR | M | 664.74 | 37.9 | 25193.65 | 0.001 | 98.5% | G69802 | DIVISORIA EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO (P/ SANI | M2 | 542.72 | 100 | 54272 | 0.1 | 93.3
184331 | DUCHAS COM MISTURADOR | UN | 267 | 90.36 | 24126.12 | 0.001 | 98.6% |  | TARIOS)
170327 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE | M2 | 1088.14 | 21.43 | 23318.84 | 0.001 | 98.6% | G68005 | CALDEIRA A GAS | UN | 1 | 54040.65 | 54040.65 | 0.1 | 93.5
050301 | TABUAS DE PINHO P/FUNDACOES - BLOCOS | M2 | 1419.6 | 15.63 | 22188.35 | 0.001 | 98.7% | M20579 | AREIA MEDIA | M3 | 1797.95 | 29.99 | 53938.73 | 0.1 | 93.6
070401 | VERGAS DE CONCRETO ARMADO | M3 | 74.04 | 290.94 | 21541.2 | 0.001 | 98.7% | F15018 | ENCARREGADO DE CAMPO 1 | MES | 17 | 3150.01 | 53550.17 | 0.1 | 93.8
090245 | PORTA CORTA-FOGO 0,90X2,10M DE 90 MINUTOS | UN | 40 | 524.31 | 20972.4 | 0.001 | 98.8% | G68019 | PAINEL DUPLO P/ U.T.I. E SEMI U.T.I. | UN | 33 | 1577.1 | 52044.3 | 0.1 | 93.9
140502 | EMBOCO C/ARG.MISTA 1:2:9 | M2 | 2504.57 | 7.52 | 18834.37 | 0.001 | 98.9% | O00004 | MAO DE OBRA P/ COLOCACAO DE BATENTES HOSPITALARES | M | 4352.5 | 11.58 | 50401.95 | 0.1 | 94.1
184334 | TORNEIRA P/ LAVATORIOS CIRURGICOS | UN | 219 | 81.17 | 17776.23 | < 0,1% | 98.9% | O00012 | MAO DE OBRA P/ COLOCACAO DE PISO VINILICO | M2 | 10482.25 | 4.63 | 48532.82 | 0.1 | 94.2
150432 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE | M2 | 1065.84 | 16.54 | 17628.99 | < 0,1% | 98.9% | G69801 | DIVISORIA EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO (AMBIENT | M2 | 479.63 | 99 | 47483.37 | 0.1 | 94.3
210211 | JARDINS | M2 | 2520.72 | 6.82 | 17191.31 | < 0,1% | 99% |  | ES INTERNOS)
184330 | LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA | UN | 90 | 190.88 | 17179.2 | < 0,1% | 99% | G00107 | IMPERMEABILIZACAO DE AREAS MOLHADAS | M2 | 2876.06 | 14.89 | 42824.53 | 0.1 | 94.4
140504 | REBOCO | M2 | 2504.57 | 6.75 | 16905.85 | < 0,1% | 99.1% | M31517 | CONJUNTO DE FECHADURA P/ APARTAMENTOS, AREAS MEDICAS, ADMINISTRATIVAS E APOIO | CJ | 747 | 57.19 | 42720.93 | 0.1 | 94.6
100103 | VIDRO LISO PLANO CRISTAL 6MM | M2 | 283.3 | 59.25 | 16785.52 | < 0,1% | 99.1% |  | EM GERAL
050201 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA.ATE 2.00M | M3 | 1323 | 12.32 | 16299.36 | < 0,1% | 99.2% | G32502 | RODAPE OU SOLEIRA EM GRANITO | M | 1474.59 | 28.57 | 42134.74 | 0.1 | 94.7
071003 | COBERTURA EM TELHA DE VIDRO | M2 | 170.24 | 90.64 | 15430.55 | < 0,1% | 99.2% | F15019 | ENCARREGADO DE CAMPO 2 | MES | 13 | 3150.01 | 40950.13 | 0.1 | 94.8
170376 | PISO CIMENTADO ANTIDERRAPANTE | M2 | 1048.6 | 14.47 | 15173.24 | < 0,1% | 99.3% | M21535 | ACO CA-60 DE 7.0MM | KG | 48898.69 | 0.81 | 39544.16 | 0.1 | 94.9
210223 | CONCRETO ESTAMPADO | M2 | 844.8 | 17.66 | 14919.17 | < 0,1% | 99.3% | H65502 | BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA | UN | 404 | 96.11 | 38828.44 | 0.1 | 95
150437 | PEITORIL EM CERAMICA NGK | M | 1191.83 | 11.72 | 13968.25 | < 0,1% | 99.3% | M33006 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO | M3 | 1010.44 | 38 | 38396.63 | 0.1 | 95.1
170437 | RODAPE PAVIFLEX HOSPITALAR | M | 6582.15 | 1.91 | 12571.91 | < 0,1% | 99.4% | F15005 | APONTADOR | MES | 18 | 2100.01 | 37800.18 | 0.1 | 95.2
160101 | CHAPISCO 1:3 | M2 | 5604.81 | 2.15 | 12050.34 | < 0,1% | 99.4% | M26569 | PREGO 18X27 | KG | 27511.15 | 1.34 | 37398.02 | 0.1 | 95.3
080142 | BANCADA EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO LARGURA 0,50M | M | 153.66 | 65.61 | 10081.63 | < 0,1% | 99.4% | G03022 | BANDEJAS | M | 600 | 60 | 36000 | 0.1 | 95.4
150312 | BLINDAGEM DE ALVENARIA EM CHUMBO PARA PROTECAO RADIOLOGICA | M2 | 339.24 | 28.85 | 9787.07 | < 0,1% | 99.5% | G00106 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIOS | M2 | 2936.25 | 12.13 | 35616.71 | 0.1 | 95.5
210224 | CONCREGRAMA (MAT+MO) | M2 | 666 | 14.29 | 9517.14 | < 0,1% | 99.5% | M20505 | CAL HIDRATADA | KG | 253835.44 | 0.14 | 35262.27 | 0.1 | 95.6
080304 | CONJUNTO DE FECHADURAS PARA SANITARIOS | CJ | 131 | 69.06 | 9046.86 | < 0,1% | 99.5% | H64002 | VALVULA DE METAL 1' | UN | 655 | 52.97 | 34695.35 | 0.1 | 95.7
080125 | PORTAS DE PASSAGEM COM CHAPA DE CHUMBO 1,80X2,10M | UN | 4 | 2122.24 | 8488.96 | < 0,1% | 99.5% | F15007 | ALMOXARIFE | MES | 18 | 1890 | 34020 | 0.1 | 95.8
200602 | ESMALTE.DUAS DEMAOS.EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 958.34 | 8.8 | 8433.39 | < 0,1% | 99.6% | G79006 | DEMARCACAO DE VAGAS (PISO ESTACIONAMENTO) | M2 | 4064.15 | 8.32 | 33813.73 | 0.1 | 95.9
170377 | PISO CIMENTADO QUEIMADO | M2 | 577.65 | 14.57 | 8416.36 | < 0,1% | 99.6% | G71203 | PINTURA ESMALTE SINTETICO BATENTES METALICOS | M | 4352.5 | 7.75 | 33731.88 | 0.1 | 96
080139 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO LINHA 30 ALCOA | M2 | 32.34 | 257.45 | 8325.93 | < 0,1% | 99.6% | G00108 | PROTECAO MECANICA - LAJES DE COBERTURA | M2 | 6372.7 | 5.29 | 33711.58 | 0.1 | 96.1
020501 | LOCACAO DA OBRA | M2 | 4047.5 | 2.03 | 8216.43 | < 0,1% | 99.6% | M32022 | CERAMICA NGK LINHA COLONIAL | M2 | 1933.27 | 17.38 | 33597.02 | 0.1 | 96.2
184318 | SABONETEIRA DE LOUCA | UN | 438 | 17.98 | 7875.24 | < 0,1% | 99.7% | G03009 | ALOJAMENTO | M2 | 300 | 110 | 33000 | 0.1 | 96.2
030100 | LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 8157.03 | 0.95 | 7749.18 | < 0,1% | 99.7% | O00001 | MAO DE OBRA P/ EXECUCAO DE ALVENARIA | M2 | 2909.79 | 11.32 | 32938.82 | 0.1 | 96.3
080305 | CONJUNTO DE FECHADURAS PARA PORTAS DUPLAS COM FECHO | CJ | 92 | 80.83 | 7436.36 | < 0,1% | 99.7% | G37022 | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA 1.90X2.10M (MAT+MO) | UN | 35 | 928.57 | 32499.95 | 0.1 | 96.4
170208 | REGULARIZACAO DE BASE P/ PISO CONDUTIVO | M2 | 1082.21 | 6.77 | 7326.56 | < 0,1% | 99.7% | G77001 | CAMARA FRIGORIFICA MODULAR | GL | 1 | 31798.2 | 31798.2 | 0.1 | 96.5
184347 | BANCADA DE GRANITO POLAR POLIDO LARGURA 0.55M | M | 46.35 | 146.76 | 6802.33 | < 0,1% | 99.7% | H66005 | TORNEIRA P/ LAVATORIO "PRESMATIC COMPACT" | UN | 438 | 69.49 | 30436.62 | 0.1 | 96.6
170438 | RODAPE TRAFIC-EL CONDUTIVO | M | 876.7 | 7.6 | 6662.92 | < 0,1% | 99.7% | G68006 | CENTRAL VACUO NASH MODELO OV-7A DUPLEX | UN | 1 | 30328.93 | 30328.93 | 0.1 | 96.7
184317 | PAPELEIRA DE LOUCA | UN | 404 | 15.19 | 6136.76 | < 0,1% | 99.8% | M37514 | TINTA LATEX ACRILICA | L | 5174.5 | 5.79 | 29968.99 | 0.1 | 96.8
040104 | MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA HELICE CONTINUA | GL | 1 | 6065.79 | 6065.79 | < 0,1% | 99.8% | M30163 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO 1.60X2.10M | UN | 27 | 1102.3 | 29762.1 | 0.1 | 96.8
170369 | PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM PINTURA EPOXI | M2 | 220.38 | 25.25 | 5564.6 | < 0,1% | 99.8% | H64503 | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1X1 1/2' | UN | 438 | 67.03 | 29359.14 | 0.1 | 96.9
050210 | REATERRO APILOADO DE VALAS | M3 | 361.99 | 14.97 | 5418.99 | < 0,1% | 99.8% | G34001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM | M2 | 1313.17 | 22.07 | 28981.66 | 0.1 | 97
200305 | APLICACAO DE VERNIZ EM SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | 488.25 | 11.03 | 5385.4 | < 0,1% | 99.8% | G00101 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES - LAJES DE COBERTURA | M2 | 6372.7 | 4.41 | 28103.6 | 0.1 | 97.1
140501 | CHAPISCO C/ ARGAM. CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 2504.57 | 2.15 | 5384.83 | < 0,1% | 99.8% | G45117 | MAO DE OBRA P/ Alvenaria de tijolo ceramico esp. 20cm | m2 | 1549.01 | 17.77 | 27525.91 | 0.1 | 97.2
050207 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO | M2 | 945 | 5.69 | 5377.05 | < 0,1% | 99.9% | G71201 | PINTURA EM PAREDE A BASE DE EPOXI | M2 | 813.21 | 32.25 | 26226.02 | 0.1 | 97.2
200604 | ESMALTE A OLEO (PAREDES DO ESTACIONAMENTO) | M2 | 640.71 | 7.56 | 4843.77 | < 0,1% | 99.9% | M42005 | VIDRO TEMPERADO E=10MM | M2 | 165.86 | 153.93 | 25530.83 | 0.1 | 97.3
170205 | CONTRAPISO P/ GRANITO | M2 | 746.29 | 6.24 | 4656.85 | < 0,1% | 99.9% | M40003 | COLA MARCA UNA 14K | LT | 746.82 | 33.61 | 25093.02 | 0.1 | 97.4
050212 | LASTRO DE CONCRETO.INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 38.27 | 118.1 | 4519.69 | < 0,1% | 99.9% | M35505 | DEGRAU PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE 30X100CM | UN | 2172.06 | 11.5 | 24978.69 | 0.1 | 97.4
080137 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMINICO DE CORRER 1.20X2.10M | UN | 4 | 1008.96 | 4035.84 | < 0,1% | 99.9% | H66017 | DUCHA C/ MISTURADOR | UN | 267 | 90.33 | 24118.11 | 0.1 | 97.5
170408 | DEGRAU EM PORCELANATO | M | 112.8 | 33.33 | 3759.62 | < 0,1% | 99.9% | G73001 | CRAVACAO DE PERFIL METALICO | M | 1063.02 | 20.95 | 22270.27 | 0.1 | 97.6
090262 | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA 1.60X2.10M | UN | 4 | 859.05 | 3436.2 | < 0,1% | 99.9% | G03006 | ALMOXARIFADOS | M2 | 200 | 110 | 22000 | 0.1 | 97.6
210206 | GUIAS PRE-FABRICADAS E SARJETAS DE CONCRETO | M | 131.3 | 25.56 | 3356.03 | < 0,1% | 99.9% | G03011 | REFEITORIO | M2 | 200 | 110 | 22000 | 0.1 | 97.7
184308 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA | UN | 40 | 82.9 | 3316 | < 0,1% | 99.9% | G31048 | CORRIMAO DE FERRO TUBULAR | M | 664.74 | 33.09 | 21996.25 | 0.1 | 97.7
090267 | PORTAO COM TELA | M2 | 18.5 | 154.29 | 2854.37 | < 0,1% | 100% | M20510 | CIMENTO COLANTE | KG | 84436.93 | 0.25 | 21109.23 | 0.1 | 97.8
120707 | IMPERMEABILIZACAO DE POCO DE ELEVADOR | M2 | 103.92 | 27.06 | 2812.08 | < 0,1% | 100% | F15020 | ELETRICISTA (CANTEIRO) | MES | 14 | 1470 | 20580 | 0.1 | 97.9
090261 | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA 0.90X2.10M | UN | 5 | 481.9 | 2409.5 | < 0,1% | 100% | M22502 | BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - VEDACAO | UN | 38700.21 | 0.53 | 20514.02 | 0.1 | 97.9
120101 | IMPERMEABILIZACAO DE FUNDACOES | M2 | 216.56 | 10.41 | 2254.39 | < 0,1% | 100% | M24015 | IMPERMEABILIZANTE | KG | 9806.1 | 1.98 | 19448.03 | 0.1 | 98
150375 | CERAMICA EM PORCELANATO ANTIDERRAPANTE | M2 | 62.76 | 33.33 | 2091.79 | < 0,1% | 100% | G03019 | MADEIRAS PARA ANDAIMES E BALANCINS | VB | 1 | 18199.19 | 18199.19 | 0 | 98
170364 | DEGRAU EM GRANITO | M | 23 | 70.55 | 1622.65 | < 0,1% | 100% | M31523 | PORTA CORTA FOGO 1.90X2.10M | UN | 50 | 361 | 18050 | 0 | 98.1
170433 | RODAPE DE GRANITO | M | 79.7 | 18.51 | 1475.25 | < 0,1% | 100% | G03005 | TAPUMES | M2 | 400 | 45 | 18000 | 0 | 98.1
080138 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMINICO DE CORRER 1.60X2.10M | UN | 1 | 1421.6 | 1421.6 | < 0,1% | 100% | G03023 | INSTALACAO ELETRICA PROVISORIA | GL | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 98.2
090264 | PORTA CORTA-FOGO 1.60X2.10M | UN | 2 | 503.82 | 1007.64 | < 0,1% | 100% | M22515 | TIJOLO COMUM | UN | 149366 | 0.12 | 17923.92 | 0 | 98.2
090259 | ESCADA MARINHEIRO | M | 8 | 85.32 | 682.56 | < 0,1% | 100% | H66006 | TORNEIRA P/ LAVATORIOS CIRURGICOS | UN | 219 | 81.06 | 17752.14 | 0 | 98.3
184350 | TORNEIRA P/ TANQUE | UN | 7 | 58.01 | 406.07 | < 0,1% | 100% | F10124 | GRANITEIRO/MAMORISTA | H | 4782.75 | 3.7 | 17696.19 | 0 | 98.3
090266 | PORTA CORTA-FOGO DE CORRER 1.00X2.10M | UN | 1 | 389.82 | 389.82 | < 0,1% | 100% | G36101 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE | M2 | 1065.84 | 16.54 | 17628.99 | 0 | 98.4
184332 | TORNEIRA P/ PIA AMERICANA C/ MISTURADOR | UN | 2 | 113.24 | 226.48 | < 0,1% | 100% | M31502 | DOBRADICA P/ PORTAS PESADAS | UN | 2793 | 6.18 | 17260.74 | 0 | 98.4
170370 | DEGRAUS DE CIMENTADO | M | 21.6 | 7.49 | 161.78 | < 0,1% | 100% | M28006 | COLA ESPECIAL | KG | 4565.84 | 3.47 | 15838.34 | 0 | 98.4
090258 | ALCAPAO P/ CAIXA D'AGUA 0,80X0,80M | UN | 2 | 75.8 | 151.6 | < 0,1% | 100% | H65520 | TANQUE DE LOUCA C/ COLUNA | UN | 217 | 69.49 | 15079.33 | 0 | 98.5
184335 | TORNEIRA P/ CUBA DE MESA DE NECROPSIA | UN | 1 | 81.17 | 81.17 | < 0,1% | 100% | G73002 | CONCRETO ESTAMPADO (MAT+MO) | M2 | 844.8 | 17.66 | 14919.17 | 0 | 98.5
[8 empty] | H64504 | SIFAO CROMADO 2' | UN | 217 | 67.03 | 14545.51 | 0 | 98.6
|  |  |  | Total Geral | 36518974.95 |  |  | M42003 | VIDRO LISO PLANO CRISTAL 6MM | M2 | 283.3 | 50.78 | 14385.97 | 0 | 98.6
[8 empty] | F10125 | AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA | H | 4348.34 | 3.04 | 13218.95 | 0 | 98.6
[8 empty] | M31515 | PORTA CORTA-FOGO 0,90X2,10M DE 90 MINUTOS | UN | 40 | 324.49 | 12979.6 | 0 | 98.7
[8 empty] | G00102 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES - RESERVATORIOS | M2 | 2936.25 | 4.41 | 12948.87 | 0 | 98.7
[8 empty] | G00103 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES - AREAS MOLHADAS | M2 | 2876.06 | 4.41 | 12683.42 | 0 | 98.8
[8 empty] | G68017 | PAINEL LINEAR SIMPLES | UN | 26 | 461 | 11986 | 0 | 98.8
[8 empty] | G70102 | LENCOL DE CHUMBO P/ REVESTIMENTO DA SALA DO LABORATORIO QUENTE COM PROTE | GL | 1 | 10749.06 | 10749.06 | 0 | 98.8
CAO APROXIMADA DE 5MM
[8 empty] | M38011 | LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | L | 2587.25 | 4.08 | 10564.61 | 0 | 98.8
[8 empty] | M21103 | TABUA DE PINHO DE 1' / 12' DE 3A. CONSTRUCAO | M | 3851.35 | 2.72 | 10462.33 | 0 | 98.9
[8 empty] | O00014 | MAO DE OBRA P/ VIDRO TEMPERADO | M2 | 165.86 | 61.1 | 10134.05 | 0 | 98.9
[8 empty] | G03024 | INSTALACAO HIDRAULICA PROVISORIA | GL | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 98.9
[8 empty] | M37553 | RESINA ACRILICA "VEDACIL" | L | 1636.36 | 6.11 | 9954.53 | 0 | 99
[8 empty] | G73003 | CONCREGRAMA (MAT+MO) | M2 | 666 | 14.29 | 9517.14 | 0 | 99
[8 empty] | M41007 | RODAPE PAVIFLEX HOSPITALAR | M | 6911.26 | 1.35 | 9346.65 | 0 | 99
[8 empty] | G70103 | CASA MATA (COFRE DE CHUMBO) COM 5CM DE ESPESSURA PARA ARMAZENAMENTO DE IODO - | GL | 1 | 9319.99 | 9319.99 | 0 | 99
131
[8 empty] | H65545 | CUBA DE LOUCA OVAL | UN | 348 | 25.48 | 8867.04 | 0 | 99.1
[8 empty] | O00011 | MAO DE OBRA P/ COLOCACAO DE VIDROS | M2 | 1528.9 | 5.79 | 8852.33 | 0 | 99.1
[8 empty] | M38511 | TERRA VEGETAL | M3 | 189.05 | 46.36 | 8772.11 | 0 | 99.1
[8 empty] | M20509 | CIMENTO BRANCO | KG | 13268.56 | 0.65 | 8624.56 | 0 | 99.1
[8 empty] | O00003 | MAO DE OBRA P/ REVESTIMENTO DA PORTA | UN | 93 | 92.64 | 8615.52 | 0 | 99.2
[8 empty] | G79005 | ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 958.34 | 8.8 | 8433.39 | 0 | 99.2
[8 empty] | G68015 | CENTRAL DE OXIGENIO (MANIFOLD 5X2 C/ CILINDROS) | UN | 1 | 7885.52 | 7885.52 | 0 | 99.2
[8 empty] | M31018 | PORTA DE ALUMINIO | M2 | 33.96 | 227.7 | 7732.17 | 0 | 99.2
[8 empty] | M40001 | BLINDAGEM EM CHAPA DE CHUMBO | M2 | 339.24 | 22.25 | 7548.09 | 0 | 99.2
[8 empty] | G00109 | PROTECAO MECANICA - PISOS LAVAVEIS | M2 | 2876.06 | 2.43 | 6988.83 | 0 | 99.3
[8 empty] | M31518 | CONJUNTO DE FECHADURAS PARA SANITARIOS | CJ | 131 | 52.55 | 6884.05 | 0 | 99.3
[8 empty] | M39064 | CANTONEIRA (MAO FRANCESA) | UN | 1307.85 | 5.21 | 6813.9 | 0 | 99.3
[8 empty] | G25001 | ESTRUTURA METALICA PROTEGIDA COM PRIMER ANTI-OXIDANTE | M2 | 170.24 | 39.86 | 6785.77 | 0 | 99.3
[8 empty] | G03008 | SALA PARA SUB-EMPREITEIROS | M2 | 60 | 110 | 6600 | 0 | 99.3
[8 empty] | M38507 | GRAMA EM PLACAS | M2 | 2268.65 | 2.89 | 6553.87 | 0 | 99.3
[8 empty] | G68018 | PAINEL LINEAR DUPLO | UN | 14 | 461 | 6454 | 0 | 99.4
[8 empty] | M36013 | JUNTA PLASTICA 3/4'X1/8' PARA PISOS | M | 12406.3 | 0.5 | 6271.33 | 0 | 99.4
[8 empty] | M41008 | RODAPE TRAFIC-EL CONDUTIVO | M | 920.54 | 6.77 | 6233.34 | 0 | 99.4
[8 empty] | G69751 | MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA HELICE CONTINUA | GL | 1 | 6065.79 | 6065.79 | 0 | 99.4
[8 empty] | H69506 | ENGATES CROMADOS | UN | 842 | 7.17 | 6037.14 | 0 | 99.4
[8 empty] | G03020 | MANUTENCAO DO CANTEIRO | MES | 18 | 332 | 5976 | 0 | 99.5
[8 empty] | M30214 | CHAPA P/ FOGO RETARDANTE DE LAMINADO FENOLICO MELAMINICO 1MM | M2 | 351.54 | 16.93 | 5952 | 0 | 99.5
[8 empty] | M31519 | CONJUNTO DE FECHADURAS P/ PORTAS DUPLAS C/ FECHO | CJ | 92 | 64.32 | 5917.44 | 0 | 99.5
[8 empty] | G68016 | CENTRAL DE OXIDO-NITROSO (MANIFOLD 3X2 C/ CILINDRO | UN | 1 | 5823.15 | 5823.15 | 0 | 99.5
[8 empty] | M24072 | ADESIVO RILACOL PARA CONDUTIVO | KG | 270.55 | 21.2 | 5735.71 | 0 | 99.5
[8 empty] | M21032 | CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM | M2 | 914.19 | 6.19 | 5655.24 | 0 | 99.5
[8 empty] | H69603 | LAVATORIO DE LOUCA C/ COLUNA | UN | 90 | 61.37 | 5523.3 | 0 | 99.5
[8 empty] | G03010 | VESTIARIO | M2 | 50 | 110 | 5500 | 0 | 99.6
[8 empty] | G38001 | APLICACAO DE VERNIZ EM CONCRETO APARENTE | M2 | 488.25 | 11.03 | 5385.4 | 0 | 99.6
[8 empty] | M33004 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG | 7036.41 | 0.73 | 5217.44 | 0 | 99.6
[8 empty] | G03021 | DESMONTAGEM E REMOCAO FINAL DO CANTEIRO | VB | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 99.6
[8 empty] | M22519 | BLOCO CERAMICO DE 20CM | UN | 24784.16 | 0.2 | 4956.83 | 0 | 99.6
[8 empty] | F10101 | AJUDANTE | H | 1308.5 | 3.79 | 4952.06 | 0 | 99.6
[8 empty] | G71204 | ESMALTE A OLEO (PAREDES DO ESTACIONAMENTO) | M2 | 640.71 | 7.56 | 4843.77 | 0 | 99.6
[8 empty] | M36019 | RODAPE CERAMICO | M | 4091.15 | 1.16 | 4753.52 | 0 | 99.7
[8 empty] | M20517 | BRITA 1 | M3 | 153.9 | 30.13 | 4668.51 | 0 | 99.7
[8 empty] | M30206 | PORTA C/ CHAPA DE CHUMBO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO 1.90X2.10M | UN | 4 | 1038.38 | 4153.52 | 0 | 99.7
[8 empty] | M37043 | MASSA PARA VIDRO | KG | 3098.2 | 1.34 | 4149.97 | 0 | 99.7
[8 empty] | M30211 | LENCOL DE CHUMBO PARA PORTAS (2MM) | M2 | 15.12 | 264.13 | 3993.64 | 0 | 99.7
[8 empty] | G71104 | DEGRAU EM PORCELANATO (MAT+MO) | M | 112.8 | 33.33 | 3759.62 | 0 | 99.7
[8 empty] | H65515 | SABONETEIRA DE LOUCA | UN | 438 | 8.11 | 3552.18 | 0 | 99.7
[8 empty] | G68013 | SECADOR DE AR FARGOM MODELO THS0226 | UN | 1 | 3518.16 | 3518.16 | 0 | 99.7
[8 empty] | G37021 | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA 1.60X2.10M (MAT+MO) | UN | 4 | 859.05 | 3436.2 | 0 | 99.7
[8 empty] | M30165 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO DE CORRER 1.20X2.1 | UN | 4 | 827 | 3308 | 0 | 99.8
0M
[8 empty] | M20518 | BRITA 2 | M3 | 129.43 | 25.5 | 3306.83 | 0 | 99.8
[8 empty] | G03007 | SALA PARA ENCARREGADOS | M2 | 30 | 110 | 3300 | 0 | 99.8
[8 empty] | G03001 | ESCRITORIO PARA FISCALIZACAO | M2 | 30 | 110 | 3300 | 0 | 99.8
[8 empty] | G03002 | ESCRITORIO PARA ENGENHEIRO | M2 | 30 | 110 | 3300 | 0 | 99.8
[8 empty] | M20516 | CONCRETO MPA 7,5 | M3 | 38.27 | 85.66 | 3278.21 | 0 | 99.8
[8 empty] | H65511 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA | UN | 40 | 80.59 | 3223.6 | 0 | 99.8
[8 empty] | M21020 | TABUA DE PINHO 1'X9' DE 3A. CONSTRUCAO | M2 | 364.28 | 8.4 | 3076.1 | 0 | 99.8
[8 empty] | O00010 | MAO DE OBRA P/ COLOCACAO DE VIDRO PLUMBIFERO | UN | 5 | 603.1 | 3015.5 | 0 | 99.8
[8 empty] | G03012 | SANITARIOS | M2 | 50 | 60 | 3000 | 0 | 99.8
[8 empty] | G03018 | PLACAS CONSTRUTORA/CLIENTE | M2 | 100 | 30 | 3000 | 0 | 99.8
[8 empty] | G37030 | PORTAO COM TELA | M2 | 18.5 | 154.29 | 2854.37 | 0 | 99.8
[8 empty] | M21503 | ACO CA-25 DE 5/16' - 7.94MM | KG | 2961.6 | 0.84 | 2487.74 | 0 | 99.9
[8 empty] | M20523 | PO DE MARMORE | KG | 24360.83 | 0.1 | 2436.08 | 0 | 99.9
[8 empty] | G37020 | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA 0.90X2.10M (MAT+MO) | UN | 5 | 481.9 | 2409.5 | 0 | 99.9
[8 empty] | G71205 | PINTURA EPOXI | M2 | 220.38 | 10.89 | 2399.94 | 0 | 99.9
[8 empty] | M21010 | PRANCHA DE PEROBA 30X5CM | M | 153.66 | 14.28 | 2194.26 | 0 | 99.9
[8 empty] | H65514 | PAPELEIRA DE LOUCA | UN | 404 | 5.32 | 2149.28 | 0 | 99.9
[8 empty] | G71103 | CERAMICA EM PORCELANATO ANTIDERRAPANTE (MAT+MO) | M2 | 62.76 | 33.33 | 2091.79 | 0 | 99.9
[8 empty] | G00105 | IMPERMEABILIZACAO DO POCO DE ELEVADOR | M2 | 103.92 | 19.85 | 2062.81 | 0 | 99.9
[8 empty] | H69519 | CONJUNTO DE FIXACAO P/ TANQUE | UN | 217 | 9.27 | 2011.59 | 0 | 99.9
[8 empty] | M28008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 780.44 | 2.5 | 1951.11 | 0 | 99.9
[8 empty] | F10105 | APLICADOR REVESTIMENTO | H | 149.18 | 11.89 | 1790.13 | < 0,0 | 99.9
[8 empty] | M26512 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | UN | 7372 | 0.23 | 1695.56 | < 0,0 | 99.9
[8 empty] | G03003 | ESCRITORIO PARA MESTRE | M2 | 15 | 110 | 1650 | < 0,0 | 99.9
[8 empty] | G68014 | FILTRO DE AR PRE E POS SECAGEM | UN | 2 | 824.94 | 1649.88 | < 0,0 | 99.9
[8 empty] | G70106 | VIDRO PLUMBIFERO COM 40MM DE ESPESSURA E EM CAIXILHO DE ACO 1,00 X 0,70M | UN | 1 | 1579.52 | 1579.52 | < 0,0 | 99.9
(TOMOGRAFIA)
[8 empty] | G70105 | VIDRO PLUMBIFERO COM 40MM DE ESPESSURA EM CAIXILHODE ACO 1,00X0,70M (RESSONANC | UN | 1 | 1579.52 | 1579.52 | < 0,0 | 99.9
IA MAGNETICA)
[8 empty] | G35003 | DEGRAU DE GRANITO | M | 23 | 68.16 | 1567.68 | < 0,0 | 99.9
[8 empty] | F20004 | SERRALHEIRO | H | 317.8 | 4.85 | 1541.79 | < 0,0 | 99.9
[8 empty] | M38013 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 5390.11 | 0.29 | 1509.23 | < 0,0 | 99.9
[8 empty] | G03014 | DEPOSITO P/ CIMENTO (AREA DE ESTOCAGEM) | M2 | 100 | 15 | 1500 | < 0,0 | 100
[8 empty] | G36001 | RODAPE DE GRANITO POLIDO "CAPAO BONITO" H = 5 CM | M | 79.7 | 18.1 | 1442.57 | < 0,0 | 100
[8 empty] | G70108 | ACESSORIOS P/ CAMARA ESCURA | GL | 1 | 1373.78 | 1373.78 | < 0,0 | 100
[8 empty] | F20005 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | 317.8 | 3.89 | 1239.38 | < 0,0 | 100
[8 empty] | G70107 | VIDRO PLUMBIFERO COM 40MM DE ESPESSURA E EM CAIXILHO DE ACO 0,30X0,40M | UN | 3 | 388.21 | 1164.63 | < 0,0 | 100
[8 empty] | M30166 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO DE CORRER 1.60X2.1 | UN | 1 | 1102.3 | 1102.3 | < 0,0 | 100
0M
[8 empty] | G03004 | ESCRITORIO PARA APONTADOR | M2 | 10 | 110 | 1100 | < 0,0 | 100
[8 empty] | M26550 | PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS | UN | 1068 | 1 | 1068 | < 0,0 | 100
[8 empty] | G70104 | LIXEIRA C/ REVESTIMENTO DE CHUMBO DE 3MM, 30CM DE CIRCUNFERENCIA E 40CM DE ALT | UN | 1 | 931.7 | 931.7 | < 0,0 | 100
URA
[8 empty] | M36506 | GUIA DE CONCRETO PRE-FABRICADA RETA | M | 131.3 | 7.07 | 928.29 | < 0,0 | 100
[8 empty] | G03017 | BANCADAS | UN | 8 | 100 | 800 | < 0,0 | 100
[8 empty] | M21023 | TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE | UN | 5992 | 0.12 | 719.04 | < 0,0 | 100
[8 empty] | G31049 | ESCADA MARINHEIRO | M | 8 | 80.51 | 644.08 | < 0,0 | 100
[8 empty] | F10140 | PINTOR | H | 138.71 | 4.62 | 640.47 | < 0,0 | 100
[8 empty] | M31522 | PORTA CORTA FOGO 1.60X2.10M | UN | 2 | 304 | 608 | < 0,0 | 100
[8 empty] | G03016 | COBERTURA P/ ARMACAO | M2 | 20 | 30 | 600 | < 0,0 | 100
[8 empty] | G45138 | MAO DE OBRA P/ PORTA DE ALUMINIO | m2 | 32.34 | 18.07 | 584.38 | < 0,0 | 100
[8 empty] | M26560 | PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS | KG | 416.52 | 1.34 | 576.07 | < 0,0 | 100
[8 empty] | H66008 | TORNEIRA P/ TANQUE | UN | 7 | 57.9 | 405.3 | < 0,0 | 100
[8 empty] | M21009 | PONTALETE DE PINHO DE 3'X3' DE 3A.CONSTRUCAO | M | 206.32 | 1.77 | 361.81 | < 0,0 | 100
[8 empty] | G03015 | COBERTURA P/ CARPINTARIA | M2 | 10 | 30 | 300 | < 0,0 | 100
[8 empty] | H66004 | TORNEIRA P/ PIA AMERICANA C/ MISTURADOR | UN | 2 | 113.13 | 226.26 | < 0,0 | 100
[8 empty] | M27005 | ARAME GALVANIZADO N.16 BWG | KG | 80.95 | 2.25 | 202.38 | < 0,0 | 100
[8 empty] | M31524 | PORTA CORTA FOGO DE CORRER 1.00X2.10M | UN | 1 | 190 | 190 | < 0,0 | 100
[8 empty] | H69512 | FITA DE VEDACAO | M | 1254.81 | 0.12 | 147.51 | < 0,0 | 100
[8 empty] | G31053 | ALCAPAO P/ CAIXA D'AGUA (0,80X0,80)M | UN | 2 | 66.18 | 132.36 | < 0,0 | 100
[8 empty] | M26549 | BUCHA PLASTICA 8MM | UN | 1068 | 0.12 | 128.16 | < 0,0 | 100
[8 empty] | H66007 | TORNEIRA P/ CUBA DE MESA DE NECROPSIA | UN | 1 | 81.06 | 81.06 | < 0,0 | 100
[8 empty] | M21011 | RIPA DE PEROBA DE 1X5CM | M | 30.2 | 0.49 | 14.49 | < 0,0 | 100
[12 empty] | Total Geral | 36518974.95

## Lin
LISTAGEM DE INSUMOS
Código | Descrição do Serviço | Unid. | Preço Unitário | Data
F10101 | AJUDANTE | H | 3.79 | 4952.06
F10105 | APLICADOR REVESTIMENTO | H | 11.89 | 1790.13
F10106 | AZULEJISTA | H | 5.08 | 105627.61
F10111 | CARPINTEIRO | H | 4.9 | 768172.51
F10112 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 3.79 | 590142.69
F10121 | ARMADOR | H | 4.85 | 547795.85
F10122 | AJUDANTE DE ARMADOR | H | 3.79 | 420193.37
F10124 | GRANITEIRO/MAMORISTA | H | 3.7 | 17696.19
F10125 | AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA | H | 3.04 | 13218.95
F10128 | LADRILHISTA | H | 5.08 | 71207.93
F10139 | PEDREIRO | H | 4.85 | 862432.88
F10140 | PINTOR | H | 4.62 | 640.47
F10146 | SERVENTE | H | 3.79 | 1567555.54
F15001 | ENGENHEIRO RESIDENTE | MES | 7200.01 | 129600.18
F15005 | APONTADOR | MES | 2100.01 | 37800.18
F15007 | ALMOXARIFE | MES | 1890 | 34020
F15016 | MESTRE GERAL | MES | 4500 | 81000
F15018 | ENCARREGADO DE CAMPO 1 | MES | 3150.01 | 53550.17
F15019 | ENCARREGADO DE CAMPO 2 | MES | 3150.01 | 40950.13
F15020 | ELETRICISTA (CANTEIRO) | MES | 1470 | 20580
F15021 | SERVENTES PARA CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE INTERNOS (4) | MES | 3780 | 68040
F20004 | SERRALHEIRO | H | 4.85 | 1541.79
F20005 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | 3.89 | 1239.38
G00101 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES - LAJES DE COBERTURA | M2 | 4.41 | 28103.6
G00102 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES - RESERVATORIOS | M2 | 4.41 | 12948.87
G00103 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES - AREAS MOLHADAS | M2 | 4.41 | 12683.42
G00104 | IMPERMEABILIZACAO DE LAJES DE COBERTURA / TERRACOS / JARDINS | M2 | 14.89 | 94889.5
G00105 | IMPERMEABILIZACAO DO POCO DE ELEVADOR | M2 | 19.85 | 2062.81
G00106 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIOS | M2 | 12.13 | 35616.71
G00107 | IMPERMEABILIZACAO DE AREAS MOLHADAS | M2 | 14.89 | 42824.53
G00108 | PROTECAO MECANICA - LAJES DE COBERTURA | M2 | 5.29 | 33711.58
G00109 | PROTECAO MECANICA - PISOS LAVAVEIS | M2 | 2.43 | 6988.83
G03001 | ESCRITORIO PARA FISCALIZACAO | M2 | 110 | 3300
G03002 | ESCRITORIO PARA ENGENHEIRO | M2 | 110 | 3300
G03003 | ESCRITORIO PARA MESTRE | M2 | 110 | 1650
G03004 | ESCRITORIO PARA APONTADOR | M2 | 110 | 1100
G03005 | TAPUMES | M2 | 45 | 18000
G03006 | ALMOXARIFADOS | M2 | 110 | 22000
G03007 | SALA PARA ENCARREGADOS | M2 | 110 | 3300
G03008 | SALA PARA SUB-EMPREITEIROS | M2 | 110 | 6600
G03009 | ALOJAMENTO | M2 | 110 | 33000
G03010 | VESTIARIO | M2 | 110 | 5500
G03011 | REFEITORIO | M2 | 110 | 22000
G03012 | SANITARIOS | M2 | 60 | 3000
G03014 | DEPOSITO P/ CIMENTO (AREA DE ESTOCAGEM) | M2 | 15 | 1500
G03015 | COBERTURA P/ CARPINTARIA | M2 | 30 | 300
G03016 | COBERTURA P/ ARMACAO | M2 | 30 | 600
G03017 | BANCADAS | UN | 100 | 800
G03018 | PLACAS CONSTRUTORA/CLIENTE | M2 | 30 | 3000
G03019 | MADEIRAS PARA ANDAIMES E BALANCINS | VB | 18199.19 | 18199.19
G03020 | MANUTENCAO DO CANTEIRO | MES | 332 | 5976
G03021 | DESMONTAGEM E REMOCAO FINAL DO CANTEIRO | VB | 5000 | 5000
G03022 | BANDEJAS | M | 60 | 36000
G03023 | INSTALACAO ELETRICA PROVISORIA | GL | 18000 | 18000
G03024 | INSTALACAO HIDRAULICA PROVISORIA | GL | 10000 | 10000
G03601 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | GL | 480410 | 480410
G03602 | DESPESAS CORRENTES | GL | 2419560 | 2419560
G24008 | MAO DE OBRA P/ REGULARIZACAO | M2 | 4.96 | 73999.13
G25001 | ESTRUTURA METALICA PROTEGIDA COM PRIMER ANTI-OXIDANTE | M2 | 39.86 | 6785.77
G31001 | CAIXILHOS DE ALUMINIO | M2 | 307.5 | 517344.15
G31048 | CORRIMAO DE FERRO TUBULAR | M | 33.09 | 21996.25
G31049 | ESCADA MARINHEIRO | M | 80.51 | 644.08
G31053 | ALCAPAO P/ CAIXA D'AGUA (0,80X0,80)M | UN | 66.18 | 132.36
G32501 | GRANITO POLAR POLIDO | M2 | 235.35 | 61014.96
G32502 | RODAPE OU SOLEIRA EM GRANITO | M | 28.57 | 42134.74
G34001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM | M2 | 22.07 | 28981.66
G34002 | FORRO DE GESSO REMOVIVEL | M2 | 24.92 | 499958.75
G35001 | PISO DE GRANITO | M2 | 113.6 | 85005.74
G35003 | DEGRAU DE GRANITO | M | 68.16 | 1567.68
G36001 | RODAPE DE GRANITO POLIDO "CAPAO BONITO" H = 5 CM | M | 18.1 | 1442.57
G36101 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE | M2 | 16.54 | 17628.99
G37006 | PAINEL C/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM | M2 | 371.76 | 318044.4
G37020 | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA 0.90X2.10M (MAT+MO) | UN | 481.9 | 2409.5
G37021 | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA 1.60X2.10M (MAT+MO) | UN | 859.05 | 3436.2
G37022 | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA 1.90X2.10M (MAT+MO) | UN | 928.57 | 32499.95
G37030 | PORTAO COM TELA | M2 | 154.29 | 2854.37
G38001 | APLICACAO DE VERNIZ EM CONCRETO APARENTE | M2 | 11.03 | 5385.4
G39004 | ESCAVACAO MECANICA (CARGA, TRANSPORTE E BOTA-FORA) | M3 | 6 | 312000
G45116 | MAO DE OBRA P/ Alvenaria de tijolo ceramico esp. 10cm | m2 | 11.32 | 487429.8
G45117 | MAO DE OBRA P/ Alvenaria de tijolo ceramico esp. 20cm | m2 | 17.77 | 27525.91
G45138 | MAO DE OBRA P/ PORTA DE ALUMINIO | m2 | 18.07 | 584.38
G68001 | ELEVADOR | UN | 155344.4 | 1242755.2
G68002 | MAO DE OBRA DE AR CONDICIONADO E OUTROS CUSTOS | TR | 1367.56 | 1531667.2
G68003 | INSTALACAO DE AR CONDICIONADO / EQUIPAMENTOS / MATERIAIS | TR | 3043.92 | 1999-11-15
G68004 | CALDEIRAS ELETRICAS | UN | 93743.97 | 187487.94
G68005 | CALDEIRA A GAS | UN | 54040.65 | 54040.65
G68006 | CENTRAL VACUO NASH MODELO OV-7A DUPLEX | UN | 30328.93 | 30328.93
G68007 | CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMEIRA | GL | 97504.32 | 97504.32
G68008 | PAINEL LINEAR SIMPLES P/ INTERNACAO | UN | 461 | 59008
G68012 | CENTRAL DE AR NASH MODELO OC-5B DUPLEX | UN | 59444.71 | 59444.71
G68013 | SECADOR DE AR FARGOM MODELO THS0226 | UN | 3518.16 | 3518.16
G68014 | FILTRO DE AR PRE E POS SECAGEM | UN | 824.94 | 1649.88
G68015 | CENTRAL DE OXIGENIO (MANIFOLD 5X2 C/ CILINDROS) | UN | 7885.52 | 7885.52
G68016 | CENTRAL DE OXIDO-NITROSO (MANIFOLD 3X2 C/ CILINDRO | UN | 5823.15 | 5823.15
G68017 | PAINEL LINEAR SIMPLES | UN | 461 | 11986
G68018 | PAINEL LINEAR DUPLO | UN | 461 | 6454
G68019 | PAINEL DUPLO P/ U.T.I. E SEMI U.T.I. | UN | 1577.1 | 52044.3
G69750 | PERFURACAO - ESTACA HELICE CONTINUA | M | 31 | 234360
G69751 | MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA HELICE CONTINUA | GL | 6065.79 | 6065.79
G69801 | DIVISORIA EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO (AMBIENT | M2 | 99 | 47483.37
G69802 | DIVISORIA EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO (P/ SANI | M2 | 100 | 54272
G70101 | GAIOLA DE PROTECAO CONTRA RADIO FREQUENCIA E MAGNETICA PARA ATIVO E PASSI | UN | 218368.31 | 218368.31
G70102 | LENCOL DE CHUMBO P/ REVESTIMENTO DA SALA DO LABORATORIO QUENTE COM PROTE | GL | 10749.06 | 10749.06
G70103 | CASA MATA (COFRE DE CHUMBO) COM 5CM DE ESPESSURA PARA ARMAZENAMENTO DE IODO - | GL | 9319.99 | 9319.99
G70104 | LIXEIRA C/ REVESTIMENTO DE CHUMBO DE 3MM, 30CM DE CIRCUNFERENCIA E 40CM DE ALT | UN | 931.7 | 931.7
G70105 | VIDRO PLUMBIFERO COM 40MM DE ESPESSURA EM CAIXILHODE ACO 1,00X0,70M (RESSONANC | UN | 1579.52 | 1579.52
G70106 | VIDRO PLUMBIFERO COM 40MM DE ESPESSURA E EM CAIXILHO DE ACO 1,00 X 0,70M | UN | 1579.52 | 1579.52
G70107 | VIDRO PLUMBIFERO COM 40MM DE ESPESSURA E EM CAIXILHO DE ACO 0,30X0,40M | UN | 388.21 | 1164.63
G70108 | ACESSORIOS P/ CAMARA ESCURA | GL | 1373.78 | 1373.78
G70200 | COMUNICACAO VISUAL | GL | 70000 | 70000
G71103 | CERAMICA EM PORCELANATO ANTIDERRAPANTE (MAT+MO) | M2 | 33.33 | 2091.79
G71104 | DEGRAU EM PORCELANATO (MAT+MO) | M | 33.33 | 3759.62
G71105 | RODAPE EM PORCELANATO (MAT+MO) | M | 13.3 | 69651.17
G71201 | PINTURA EM PAREDE A BASE DE EPOXI | M2 | 32.25 | 26226.02
G71203 | PINTURA ESMALTE SINTETICO BATENTES METALICOS | M | 7.75 | 33731.88
G71204 | ESMALTE A OLEO (PAREDES DO ESTACIONAMENTO) | M2 | 7.56 | 4843.77
G71205 | PINTURA EPOXI | M2 | 10.89 | 2399.94
G73001 | CRAVACAO DE PERFIL METALICO | M | 20.95 | 22270.27
G73002 | CONCRETO ESTAMPADO (MAT+MO) | M2 | 17.66 | 14919.17
G73003 | CONCREGRAMA (MAT+MO) | M2 | 14.29 | 9517.14
G73004 | REVESTIMENTO REVPLAST OU SIMILAR (MAT+MO) | M2 | 11.43 | 113427.89
G74001 | ENTRADA DE ENERGIA / ALIMENTADORES | M2 | 19.13 | 760435.86
G74002 | DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO E TOMADAS INTERNAS | M2 | 57.4 | 2281705.1
G74003 | DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO EXTERNA | M2 | 2.87 | 114085.26
G74004 | QUADROS E PAINEIS ELETRICOS | M2 | 17.22 | 684511.53
G74005 | SISTEMA DE TELEFONIA | M2 | 3.63 | 144295.98
G74006 | SISTEMA DE SOM | M2 | 3.53 | 140320.89
G74007 | SISTEMA DE INFORMATICA | M2 | 3.92 | 155823.76
G74008 | SISTEMAS ESPECIAIS | M2 | 16.26 | 646350.61
G74009 | PARA-RAIOS E ATERRAMENTO | M2 | 1.41 | 56048.85
G74010 | SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO E DETECCAO | M2 | 7.43 | 295349.63
G75001 | SISTEMA DE AGUA FRIA | M2 | 10.34 | 411024.93
G75002 | SISTEMA DE COLETA P/ ESGOTO SANITARIO E HOSPITALAR | M2 | 4.37 | 173711.7
G75003 | SISTEMA DE AGUA QUENTE | M2 | 9.89 | 393136.99
G75004 | SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM | M2 | 4.58 | 182059.4
G75005 | SISTEMA DE VAPOR E CONDENSADO | M2 | 8.86 | 352193.51
G75006 | SISTEMA DE OXIGENIO | M2 | 6.65 | 264343.88
G75007 | SISTEMA DE VACUO | M2 | 7.48 | 297337.18
G75008 | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | M2 | 6.07 | 241288.33
G75009 | SISTEMA DE GAS COMBUSTIVEL | M2 | 3.68 | 146283.53
G75010 | SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO | M2 | 5.53 | 219822.81
G75011 | MAO DE OBRA P/ INSTALACAO DE LOUCAS E METAIS SANITARIOS | M2 | 1.86 | 73936.79
G76001 | PECAS E TAMPOS EM ACO INOX TIPO AISI 304 BITOLA 20 ACABAMENTO POLIDO, COM FRON | GL | 353641.54 | 353641.54
G77001 | CAMARA FRIGORIFICA MODULAR | GL | 31798.2 | 31798.2
G79001 | LATEX PVA COM MASSA CORRIDA | M2 | 8.75 | 58520
G79002 | LATEX PVA SEM MASSA CORRIDA | M2 | 4.58 | 58235.94
G79003 | LATEX ACRILICO COM MASSA CORRIDA | M2 | 8.93 | 375793.24
G79005 | ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 8.8 | 8433.39
G79006 | DEMARCACAO DE VAGAS (PISO ESTACIONAMENTO) | M2 | 8.32 | 33813.73
H64002 | VALVULA DE METAL 1' | UN | 52.97 | 34695.35
H64503 | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1X1 1/2' | UN | 67.03 | 29359.14
H64504 | SIFAO CROMADO 2' | UN | 67.03 | 14545.51
H65502 | BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA | UN | 96.11 | 38828.44
H65511 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA | UN | 80.59 | 3223.6
H65514 | PAPELEIRA DE LOUCA | UN | 5.32 | 2149.28
H65515 | SABONETEIRA DE LOUCA | UN | 8.11 | 3552.18
H65520 | TANQUE DE LOUCA C/ COLUNA | UN | 69.49 | 15079.33
H65545 | CUBA DE LOUCA OVAL | UN | 25.48 | 8867.04
H66004 | TORNEIRA P/ PIA AMERICANA C/ MISTURADOR | UN | 113.13 | 226.26
H66005 | TORNEIRA P/ LAVATORIO "PRESMATIC COMPACT" | UN | 69.49 | 30436.62
H66006 | TORNEIRA P/ LAVATORIOS CIRURGICOS | UN | 81.06 | 17752.14
H66007 | TORNEIRA P/ CUBA DE MESA DE NECROPSIA | UN | 81.06 | 81.06
H66008 | TORNEIRA P/ TANQUE | UN | 57.9 | 405.3
H66017 | DUCHA C/ MISTURADOR | UN | 90.33 | 24118.11
H69506 | ENGATES CROMADOS | UN | 7.17 | 6037.14
H69512 | FITA DE VEDACAO | M | 0.12 | 147.51
H69519 | CONJUNTO DE FIXACAO P/ TANQUE | UN | 9.27 | 2011.59
H69603 | LAVATORIO DE LOUCA C/ COLUNA | UN | 61.37 | 5523.3
M20126 | PERFIL METALICO I"10 | KG | 1.04 | 65779.68
M20503 | AREIA LAVADA | M3 | 29.99 | 130967.52
M20505 | CAL HIDRATADA | KG | 0.14 | 35262.27
M20508 | CIMENTO PORTLAND | KG | 0.17 | 307531.54
M20509 | CIMENTO BRANCO | KG | 0.65 | 8624.56
M20510 | CIMENTO COLANTE | KG | 0.25 | 21109.23
M20512 | CONCRETO USINADO FCK=18 MPA | M3 | 116.02 | 586998.73
M20514 | CONCRETO USINADO FCK=20 MPA | M3 | 110 | 1239602.6
M20516 | CONCRETO MPA 7,5 | M3 | 85.66 | 3278.21
M20517 | BRITA 1 | M3 | 30.13 | 4668.51
M20518 | BRITA 2 | M3 | 25.5 | 3306.83
M20523 | PO DE MARMORE | KG | 0.1 | 2436.08
M20579 | AREIA MEDIA | M3 | 29.99 | 53938.73
M21009 | PONTALETE DE PINHO DE 3'X3' DE 3A.CONSTRUCAO | M | 1.77 | 361.81
M21010 | PRANCHA DE PEROBA 30X5CM | M | 14.28 | 2194.26
M21011 | RIPA DE PEROBA DE 1X5CM | M | 0.49 | 14.49
M21016 | SARRAFO DE PINHO DE 1'X4' DE 3A.CONSTRUCAO | M | 0.81 | 62628.9
M21020 | TABUA DE PINHO 1'X9' DE 3A. CONSTRUCAO | M2 | 8.4 | 3076.1
M21023 | TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE | UN | 0.12 | 719.04
M21032 | CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM | M2 | 6.19 | 5655.24
M21034 | CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM | M2 | 17.97 | 333780.41
M21103 | TABUA DE PINHO DE 1' / 12' DE 3A. CONSTRUCAO | M | 2.72 | 10462.33
M21503 | ACO CA-25 DE 5/16' - 7.94MM | KG | 0.84 | 2487.74
M21517 | ACO CA-50 DE 5/16' - 7.94MM | KG | 0.76 | 1201470.82
M21535 | ACO CA-60 DE 7.0MM | KG | 0.81 | 39544.16
M21541 | CIMBRAMENTO METALICO | M2 | 4.4 | 377783.61
M22502 | BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - VEDACAO | UN | 0.53 | 20514.02
M22515 | TIJOLO COMUM | UN | 0.12 | 17923.92
M22516 | BLOCO CERAMICO 10CM | UN | 0.17 | 183001.47
M22519 | BLOCO CERAMICO DE 20CM | UN | 0.2 | 4956.83
M24015 | IMPERMEABILIZANTE | KG | 1.98 | 19448.03
M24072 | ADESIVO RILACOL PARA CONDUTIVO | KG | 21.2 | 5735.71
M26512 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | UN | 0.23 | 1695.56
M26549 | BUCHA PLASTICA 8MM | UN | 0.12 | 128.16
M26550 | PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS | UN | 1 | 1068
M26560 | PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS | KG | 1.34 | 576.07
M26569 | PREGO 18X27 | KG | 1.34 | 37398.02
M27005 | ARAME GALVANIZADO N.16 BWG | KG | 2.25 | 202.38
M27010 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 1.77 | 57055.68
M28006 | COLA ESPECIAL | KG | 3.47 | 15838.34
M28008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 2.5 | 1951.11
M30161 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO 0.90X2.10M | UN | 620.03 | 331096.02
M30162 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO 1.10X2.10M | UN | 757.81 | 158382.29
M30163 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO 1.60X2.10M | UN | 1102.3 | 29762.1
M30164 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO 1.90X2.10M | UN | 1308.96 | 78537.6
M30165 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO DE CORRER 1.20X2.1 | UN | 827 | 3308
M30166 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO DE CORRER 1.60X2.1 | UN | 1102.3 | 1102.3
M30206 | PORTA C/ CHAPA DE CHUMBO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO 1.90X2.10M | UN | 1038.38 | 4153.52
M30209 | BATE-MACAS PERPLAC PF (PERSTORP) | M | 25.85 | 288376.65
M30211 | LENCOL DE CHUMBO PARA PORTAS (2MM) | M2 | 264.13 | 3993.64
M30212 | VISOR PARA PORTAS | UN | 98.51 | 90924.73
M30214 | CHAPA P/ FOGO RETARDANTE DE LAMINADO FENOLICO MELAMINICO 1MM | M2 | 16.93 | 5952
M31018 | PORTA DE ALUMINIO | M2 | 227.7 | 7732.17
M31502 | DOBRADICA P/ PORTAS PESADAS | UN | 6.18 | 17260.74
M31515 | PORTA CORTA-FOGO 0,90X2,10M DE 90 MINUTOS | UN | 324.49 | 12979.6
M31516 | BATENTES HOSPITALARES DE FERRO | M | 15.06 | 65548.65
M31517 | CONJUNTO DE FECHADURA P/ APARTAMENTOS, AREAS MEDICAS, ADMINISTRATIVAS E APOIO | CJ | 57.19 | 42720.93
M31518 | CONJUNTO DE FECHADURAS PARA SANITARIOS | CJ | 52.55 | 6884.05
M31519 | CONJUNTO DE FECHADURAS P/ PORTAS DUPLAS C/ FECHO | CJ | 64.32 | 5917.44
M31522 | PORTA CORTA FOGO 1.60X2.10M | UN | 304 | 608
M31523 | PORTA CORTA FOGO 1.90X2.10M | UN | 361 | 18050
M31524 | PORTA CORTA FOGO DE CORRER 1.00X2.10M | UN | 190 | 190
M32001 | AZULEJO BRANCO 15X15CM | M2 | 8.01 | 64250.13
M32022 | CERAMICA NGK LINHA COLONIAL | M2 | 17.38 | 33597.02
M32023 | CERAMICA EM PORCELANATO | M2 | 49.33 | 460977.5
M33004 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG | 0.73 | 5217.44
M33006 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO | M3 | 38 | 38396.63
M34545 | CERAMICA ANTIDERRAPANTE | M2 | 17.38 | 76380.27
M35505 | DEGRAU PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE 30X100CM | UN | 11.5 | 24978.69
M35508 | PISO PAVIFLEX | M2 | 15.64 | 154348.66
M36013 | JUNTA PLASTICA 3/4'X1/8' PARA PISOS | M | 0.5 | 6271.33
M36019 | RODAPE CERAMICO | M | 1.16 | 4753.52
M36506 | GUIA DE CONCRETO PRE-FABRICADA RETA | M | 7.07 | 928.29
M37043 | MASSA PARA VIDRO | KG | 1.34 | 4149.97
M37514 | TINTA LATEX ACRILICA | L | 5.79 | 29968.99
M37553 | RESINA ACRILICA "VEDACIL" | L | 6.11 | 9954.53
M38011 | LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | L | 4.08 | 10564.61
M38013 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0.29 | 1509.23
M38507 | GRAMA EM PLACAS | M2 | 2.89 | 6553.87
M38511 | TERRA VEGETAL | M3 | 46.36 | 8772.11
M39064 | CANTONEIRA (MAO FRANCESA) | UN | 5.21 | 6813.9
M40001 | BLINDAGEM EM CHAPA DE CHUMBO | M2 | 22.25 | 7548.09
M40002 | LAMINADO MELAMINICO | M2 | 8.58 | 64076.81
M40003 | COLA MARCA UNA 14K | LT | 33.61 | 25093.02
M40004 | LATA DE DILUENTE (18L) | LT | 32.45 | 60566.78
M41004 | PISO VINILICO CONDUTIVO TRAFIC-EL | M2 | 83.94 | 95385.99
M41007 | RODAPE PAVIFLEX HOSPITALAR | M | 1.35 | 9346.65
M41008 | RODAPE TRAFIC-EL CONDUTIVO | M | 6.77 | 6233.34
M42001 | VIDRO LISO PLANO FUME 6MM | M2 | 50.78 | 71896.36
M42003 | VIDRO LISO PLANO CRISTAL 6MM | M2 | 50.78 | 14385.97
M42005 | VIDRO TEMPERADO E=10MM | M2 | 153.93 | 25530.83
M42011 | CORTINA DE VIDRO TEMPERADO COR BRONZE | M2 | 307.5 | 228042
O00001 | MAO DE OBRA P/ EXECUCAO DE ALVENARIA | M2 | 11.32 | 32938.82
O00002 | MAO DE OBRA P/ COLOCACAO DE BATE-MACAS | M | 8 | 89246.16
O00003 | MAO DE OBRA P/ REVESTIMENTO DA PORTA | UN | 92.64 | 8615.52
O00004 | MAO DE OBRA P/ COLOCACAO DE BATENTES HOSPITALARES | M | 11.58 | 50401.95
O00006 | MAO DE OBRA P/ COLOCACAO DE LAMINADO | M2 | 9.27 | 67805.42
O00010 | MAO DE OBRA P/ COLOCACAO DE VIDRO PLUMBIFERO | UN | 603.1 | 3015.5
O00011 | MAO DE OBRA P/ COLOCACAO DE VIDROS | M2 | 5.79 | 8852.33
O00012 | MAO DE OBRA P/ COLOCACAO DE PISO VINILICO | M2 | 4.63 | 48532.82
O00013 | MAO DE OBRA P/ CORTINA DE VIDRO TEMPERADO "FUME" | M2 | 118.6 | 87953.76
O00014 | MAO DE OBRA P/ VIDRO TEMPERADO | M2 | 61.1 | 10134.05
O00015 | MAO DE OBRA P/ PINTURA LATEX | M2 | 3.5 | 75461.51
O00016 | MAO DE OBRA P/ CERAMICA EM PORCELANATO | M2 | 15 | 140171.55
|  |  | Total Geral | 33146263.54

## Cli
RELAÇÃO DE CLIENTES CRONOLOGICAMENTE
Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
MCS - Micromatica Computadores e Sistema Ltda.
Comp.Brasileira de Distrib.Pão de Açúcar - Div.Técnica e Construção
Veplan S.A. - Orçamento Valinhos
Planova Planejamento e Construções Ltda.
Vitale - Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.
Construtora AM Waquil Ltda.
Construtora Germanos Ltda.
RGB Comercial e Construtora Ltda.
Operaçao Engenharia e Construções Ltda.
Adezan Construçoes, Comercio e Empreendimentos Ltda.
Banespa S.A. - DEPEN
Civilia Engenharia S.A.
ZKF Engenharia Ltda.
Keleti Engenheiros Construtores S.A.
Metódo Engenharia S.A.
Badra S.A.
Jaú S.A. Construtora e Incorporadora
Serel Racionalizaçao de Obras S/C Ltda.
Shopping Center Iguatemi
STC - Sociedade Técnica de Construçoes S.A.
Exata Construçoes e Incorporadora Ltda.
Hausco Engenharia e Construçoes Ltda.
Kehdi Engenharia Ltda.
Coneng Engenharia Ltda.
New Life Construtora Comercial e Incorporadora Ltda.
Cohab - Bauru - Companhia de Habitaçao Popular de Bauru
Bolsa de Imóveis do Estado de Sao Paulo S.A.
Prisma S.A.
Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A.
Pombeva Construtora e Administradora Ltda.
Cotisa Engenharia Ltda.
Mitto Engenharia e Construçoes Ltda.
Construtora Saleme Ltda.
CDHU - Cia Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de SP
Contrim Engenharia Ltda.
Cia Comercial e Construtora Jaceguava
Construtora Capital Ltda.
Construtora Melior Ltda.
Itajaí Construtora
Construtora Hermínio Geromel Jr. Ltda.
Construcorp Eng. e Construções Ltda.
Engenharia Ferreira Dias
RELAÇÃO DE CLIENTES CRONOLOGICAMENTE
Moreira Empreendimentos e Construções Ltda.
EIT - Emp. Industrial Técnica S.A.
ILA Cia. Internacional de Comércio
M. Hamsi Engenharia e Consultoria Ltda.
S.O.-Pontes Terr. e Constr. Ltda.
Secretaria de Saúde - ERSA2
Prodomo Engenharia Ltda.
Estacon Engenharia S.A.
Robmak Engenharia Ltda.
SESI - Serviço Social da Indústria
Constreng Construções e Engenharia Ltda.
Ricardo Pappa Projetos e Construções Ltda.
Tecmontal Instalações e Montagens Ltda.
RVR Empreendimentos e Construções Ltda.
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Construtora Humaitá
Construtora Estrela S.A.
Construtora Graphite Ltda.
JBK Comercial e Construtora Ltda.
Construtora Ferramar Ltda.
FDG Engenharia e Construções Ltda.
Simetrica Engenharia S.A.
ERCO Engenharia S.A.
Planedi Edificações Planejadas Ltda.
Seabra Constr. Incorporações Imob. Ltda.
Urbam Urbanizadora Municipal S.A.
Racional Engenharia
Construtora Boghosian S.A.
PINI Sistemas
H. Guedes Engenharia Ltda.
Aura Engenharia
Oscar Niemeyer / Secretaria do Meio Ambiente - SP
MBJ Projetos e Construções Ltda.
ENIEF Engenharia Ltda.
SERGEN Serviços Gerais de Engenharia S.A.
Terraplenagem Maracajú Ltda.
Construtora Ricardo Bittar
DC & B Construtora e Incorporadora Ltda.
L. Castelo Engenharia Construções Ltda.
Aero Service
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
HM Engenharia
Tati Const. e Incorp.
RELAÇÃO DE CLIENTES CRONOLOGICAMENTE
RGB Construtora
Gattaz Eng. Constr.
Esporte Clube Barbarense
Construtora Yamazato
CGN Construtora
BSM Empreendimentos e Construções
SPENCO Engenharia e Construçoes Ltda.
Austim do Brasil
STETO Engenharia e Comércio Ltda.
ENGEFORM S.A.
CONSTRAN S.A. - Construções e Comércio
Porte Construtora Ltda.
GRUPO OK Empreend. Imobiliário Ltda.
Cid Keller
Construtora Mattar
Banco Cidade
Blokos Engenharia Ltda.
Setter Obras Civis Ltda
Munhos Associados Construtora Ltda
Deicmar S/A
Zeenni Reis Engenharia e Construções Ltda
Carbone Constr. e Empreendimentos Ltda
C.A.L. Empreendimentos
Estática Engenharia de Projetos Ltda
Construtora Varca-Scatena Ltda
Construtora Carnevalli
Forma & Dimensão Construtora Ltda
Geva Engenharia Ltda
Construtora Machado Freire
VIA ENGENARIA
NORBERTO ODEBRECHT S/A
Construtora Branfer
Dalla Lisboa Projetos e Engenharia
1999
sua empresa